**Sinteza activităţii Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău pentru perioada 26-30.10.2020**

**şi acțiunile planificate pentru săptămâna 02-06.11.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi realizate pentru săptămâna precedentă**  **(26-30.10.2020)** | **Indicatori de produs/rezultat** | **Sarcinile/acțiunile planificate pentru săptămâna următoare**  **(02-06.11.2020)** | **Riscuri/**  **probleme** | **Note** |
| Activitatea instituţiilor de învăţământ în incionta cărora sunt amplasate secţii de votare | În perioada 24.10.2020-01.11.2020 elevii din instituţiile de învăţământ primar secundar au beneficiat de vacanţa de toamnă (9 zile)  Ordinul MECC 1112 din 09.10.20, ordinul DGETS 972 din 24.10.20  Conducătorii instituţiilor de învăţământ în care sunt amplasate secţiile de votare vor asigura **la 02.11.20 igienizarea** spaţiilor în care au activat secţiile de votare şi vor **organiza desfăşurarea procesului educaţional în regim online/la distanţă în ziua de 02 noiembrie 2020** | Ordinele nominalizate au fost aduse la cunoştinţa comunităţii educaţionale şi civice, prin publicare, pe site-ul DGETS |  |  |
| Conectarea instituţiilor municipale de învăţământ la agentul termic  Dispoziţia Primăriei mun,Chișinău nr. 593-d din 29 octombrie 2020 | **Au fost conectate, practic, toate instituțiile de învățământ general, cu unele excepții:**  IET nr. 23, sectorul Centru - sistem de încălzire autonomă  Acțiuni întrprinse:  - A fost deja semnat contractul cu SRL Chișinău gaz  30.10.20 a fost semnat contractul cu Moldova gaz  La 30, 31.10 vor fi conectate toate instituţiile de învățământ primar,secundar | **Sl Centru**  **Luni, 02.11.2020** va fi conectată casangeria nou instalată în IET nr. 23, sectorul Centru la conducta de gaz.    **Sl Botanica**  **IET nr. 79,** va fi conectată după finisarea lucrărilor de reparaţie la rețelele electrice  **LT „Mihai Eminescu”**, va fi reconectat la agentul termic după efectuarea lucrărilor de către SA „Termoelectrica” privind instalarea punctului termic individual de tip nou | Posibile situaţii de avariere din motiv, că sistemele termice în mare parte sunt învechite. | Agentul termic va fi monitorizat și reglat permanent, în depedență de temperatura aerului de afară  Se vor întreprinde măsuri de gestionare eficientă a energiei termice în instituțiile de învățământ |
| Deschiderea a IET nr. 79, sl Botanica | 6 grupe, 140 locuri  Lucrările au demarat de la 25 mai 2019 şi se vor finaliza la 01 noiembrie 2020  **Suma totală alocată: 15400,00 mii lei pentru** (executarea lucrărilor de reparații,amenajarea teritoriului; dotarea cu utilaj tehnologic și tehnică de calcul; cu mobilier, inventar moale și materiale didactice, construcţia gardului) | Monitorizarea lucrărilor finale de reparaţie  Continuă să se desfășoare lucrările de amenajare a teritoriului, instalarea pavajului, construcția pavilioanelor  Preconizată pentru a fi deschisă la 01.11. 2020..  Termenul de decshidere a fost prelungirt pentru viitoare 3/4 zile din motivul lipsei personalului (bucătar, ajutor de bucătar, asistentul medical, educatori) | Anotimp nefavorabil pentru realizarea lucrărilor preconizate | Satisfacerea ofertei părinţilor Deschiderea oficială preconizată |
| Organizarea şedinței de lucru privind reorganizarea sistemului de alimentație a copiilor din instituțiile publice de învățământ preșcolar, primar și secundar din 28.10.20 | La eveniment au participat:  viceprimarii Angela Cutasevici și Inga Ionesii, consilieri municipali, reprezentanți ai DGETS, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și agenții economici  Din luna iunie, a.c., APL Chișinău sunt preocupate de revizuirea sistemului de alimentație în instituțiile municipale de învățământ, inițial fiind stabilit că procedurile privind achiziția produselor alimentare pentrugrădinițe să fie organizate centralizat, prin intermediul DGETS | Urmează a fi redactat caietul de sarcini pentru licitațiile de produse alimentare, ca documentul dat să fie unul real, pentru asigurarea alimentației de calitate în grădinițe, conform rigorilor impuse, dar și cu participarea producătorilor autohtoni | Termenul limită 20 august 2020 | Decizia CMC nr.13/9 din 04 august 2020 „Cu privire la instituirea Grupului de lucru privind reorganizarea sistemului de alimentaţie a copiilor din instituţiile publice de învăţământ preşcolar, primar şi secundar din mun. Chişinău |
| Alimentația copiilor din IET | **Alimentația copiilor în cele 162 IET** se efectuează conform meniului model ”Vară - toamnă 2020”.  Programul de activitate a IET este de la ora 7.30 - 17.30. Copiii se alimentează de 4 ori pe zi. Din meniu s-a exclus gustarea de la ora 15.00.  **Produsele alimentare** sunt calitative și corespund certificatelor de însoțire a mărfii | Monitorizarea în continuare a prestării serviciilor de calitate de către agenţii economici  La moment se identifică soluţii de a fi un meniu unic pentru toate IET din municipiu | Livrarea produselor necalitative şi cu întârziere de către agenţii economici | Produsele alimentare se livrează în instituții în conformitate cu contractele de achiziții |
| Monitorizarea cazurilor active a infecției COVID-19 și a cazurilor de autoizolare înregistrate în rândul angajaților/copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ general  **Situația la 29.10.2020** | În **150 de** **instituții de învățământ primar și secundar** municipale (131 instituții publice și 19 instituții private) la data de 29.10.20 au fost înregistrate **99** (129) cazuri active de COVID-19 în rândul **elevilor,** inclusiv **34** (47) **cazuri noi** înregistrate înperioada **22.10.-28.10.20 de CSP,** în **scădere** comparativ cu perioada precedentă.  În rândul **angajaților** au fost înregistrate **63** (110) cazuri active inclusiv cadre didactice **53** (94)]. Din numărul total de cazuri active COVID-19 înregistrate în rândul angajaților, **32** (44) **sunt cazuri noi,**[inclusiv directori de instituție-4, **înregistrate de CSP** în perioadade referință, ce denotă **scăderea cazurilor** **noi** comparativ cu perioada precedentă.  În **carantină (autoizolare**) au fost plasați 1029 (**2060 ) elevi** și **34(60)** **angajați**  Se află în autoizolare elevii a 23 clase/grupe din 15 instituții.  **Numărul elevilor** bolnavi dintr-o instituție de învățământ variază **1-5** (1-6).  **Sursele indicate de infecție** rămân predominant din familie. Sunt cazuri unice de contaminare de la colegi și contaminări necunoscute.  **Notă:** în carantină nu se află instituții de învățământ general | Monitorizarea şi raportarea zilnică a cazurilor active a infecției COVID-19 și a cazurilor de autoizolare înregistrate în rândul angajaților/copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ general | Diminuarea uşoară a cazurilor de boală în rândul populației școlare din municipiu | **Sursele de infecție** rămân predominant din familie |
| Instituţii de educaţie timpurie | **În 162 IET care activează la zi**  **În rândul copiilor** a fost înregistrat 1caz activ de COVID-19. **În autoizolare** au fost plasați 163(130 ) copii din **8 (3) grupe** (IET nr.157 (2 grupe); nr.175 (3 grupe). Câte o grupă în IET nr.196; nr.174; nr.216;] rezultat al contactului cu educatori și ajutori de educator bolnavi.  **În rândul cadrelor didactice**  au fost înregistrate 29 (25) cazuri active, inclusiv **16** **cazuri noi** de îmbolnăvire **înregistrate de CSP** în perioada de referință. În autoizolare au fost plasați **18** (8 ) educatori.  **În rândul cadrelor nedidactice** au fost înregistrate **12** (10) cazuri active, inclusiv **5 cazuri noi** de îmbolnăvire **înregistrate de CSP.**  În autoizolare au fost plasate **13** (10 ) cadre nedidactice.  **Numărul cazurilor active** cât și a persoanelor plasate în **autoizolare** în rândul angajaților instituțiilor de educație timpurie **sunt în creștere.**  În **IET nr.175** au fost înregistrate în perioada de referință **4 cazuri noi,** posibil consecutive, în rândul angajaților (inclusiv directorul instituției și asistenta medicală).  **Instituții de învățământ preşcolar închise în carantină nu sunt** | Monitorizare permanentă | Starea epidemiologică la nivel de IET este în ușoară descreștere |  |
| Monitorizarea desfășurării procesului educațional în instituțiile de educație timpurie, în contextul Covid-19 | **La 30.10.2020 din 165 instituții de** învățământ în care frecventează copii de vârsta preșcolară (inclusiv Școli primare grădiniţe, Complexe educaționale)  **activează 162 IET**  **Oraș:** activează 126 IET (100%)  **Suburbii:** din **31** IET activează **28**  **3 IET din suburbii** își vor relua activitatea după finalizarea lucrărilor de reparație (*IET nr. 101, 171 ( Băcioi, IET nr. 193 (Vatra)* | Monitorizarea în continuare a desfășurării procesului educațional în IET redeschise și a procesul de reluare activității în cele 3 IET ce urmează să fie redeschise | Reparații nefinisate din cauza elementelor neplanificate |  |
| Monitorizarea redeschiderii grupelor eșalonat în IET și frecvența copiilor | **La 30 octombrie 2020** sunt redeschise ***1318*** grupe cu **16951** copii de vârstă, *situație atestată ca și în săptămâna precedentă*, după cum urmează:  6-7 ani - 403 grupe cu 7505 copii;  5- 6 ani - 347 grupe cu 7053 copii;  4-5 ani - 347 grupe cu 6647 copii;  3-4 ani – 221grupe cu 3287 copii.  Frecvența constituie circa 85 ***%*** la sută din copii înscriși în grupe  Modelul selectat:  Modelul 1 – 0  Modelul 2 – 33 IET  Modelul 3 – 79 IET  ZILNIC – 50 IET | Monitorizarea în continuare a redeschiderii grupelor, eșalonat, în IET și frecvența copiilor |  |  |
| Evaluarea activităţii IET, în contextul condiţilor pandemice Covid-19 | Total evaluate 22 IET, inclusiv 10 IET în săptămâna curentă (nr. 181, 180, 17, 67, 128, 138, 227, 78, 210, 215).  **Aspecte evaluate:**  - respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției cu noul corona virus COVID-19, (purtarea obligatorie a măștilor cu acoperirea gurii și a nasului în spațiile închise cât și cele deschise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică);  - organizarea trierii matinale și primirea copiilor în IET;  - respectarea modelelor de frecventare de către copii a IET, selectate după sondajul de opinie cu părinții;  - respectarea regulilor de înmatriculare a copiilor și completare a grupelor.  Probleme:  Personalul nedidactic din IET nr.: 119, 129 neechipat corespunzător  Alte carenţe nu au fost identificate | Evaluările vor continua până în 07.11.2020. Reultatele evalu[rii vor sistematizate şi raportate |  | Circulara DGETS nr.01-18/3715 din 16.10.2020 |
| Aprobarea Statelor de  personal ale instituțiilor de învățământ din municipiu | Examinarea acestora în cadrul Consiliului de administrație al DGETS din **30.10.2020**  În anul de studii 2020-2021 în municipiul Chişinău funcționează 132 instituţii de învăţământ primar și secundar finanțate din buget. În cele 132 instituții de învățământ primar și secundar sunt angajate 9585cadre didactice (9245 - titulare; 340prin cumul) inclusiv:  - învăţământul preşcolar – 2958;  - învăţământul primar și secundar – 6063;  - instituții de învățământ sportiv – 225;  - instituții de învățământ extrașcolar – 339.  Condițiile de funcționalitate a sistemului educațional sunt asigurate de 5530 unități de personal cu funcții complexe  **Cadrul legal:**  Statele de personal ale instituţiilor de învăţământ primar şi secundar din municipiul Chişinău pentru anul de studii 2020-2021 au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57 și 140 (pct. l) din Codul educației al Republicii Moldova (nr.152 din 17.07.2014), art. 25 (4) din Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare, ordinul comun al Ministerului Educaţiei (actualmente Ministerul Educației Culturii și Cercetării) şi a Ministerului Finanţelor nr. 542/108 din 21 august 1999 „Cu privire la statele titulare provizorii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar”), ordinului aprobat de către Ministerul Educației al Republicii Moldova (actual Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) în comun cu Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova nr. 384/40 din 01.07.2004 „Cu privire la statele titulare provizorii pentru instituțiile de învățământ de tip internat”, și anexa nr. 8 din decizia Consiliului municipal Chișinău 6/4 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020, în lectura a doua” | Elaborarea notei informative cu privire la sistemul de control intern managerial în scopul consolidării responsabilității manageriale pentru gestionarea conformă a resurselor disponibile în corespundere cu obiectivele stabilite | Derogări de la cadrul normativ |  |
| Elaborarea proiectului ordinului „Cu privire la punerea în aplicare a [deciziei](C:\\deciziei) Consiliului municipal Chișinău nr. 17/10 din 06.10.2020 „Cu privire la reorganizarea Direcției generale educație, tineret și sport a Consiliului municipal Chișinău, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Organigramei acesteia” | Ordinul va fi pus în aplicare, începând cu 09.11.2020 |  |  |  |
| Revizuirea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din instituțiile de învățământ și a Regulamentului cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specifi | Elaborarea circularei și plasarea pe site-ul DGETS |  |  |  |
| Acordarea accesului autorizat la vizualizarea datelor/dosarelor electronice din sistemele informaționale „e-Școală” și „e-Grădiniță” persoanelor delegate de către CNA, în baza demersului CNA | Ședință organizatorică cu Centrul Național Anticorupție cu referire la platforma e-scoală | Examinarea semnării unui acord privind schimbul de date |  |  |
| Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru pentru ocuparea funcției de director al instituțiilor de învățământ general | Realizate etapa a III și a IV-a a concursului la IET nr.149 și IET nr.123 |  | Lipsa candidaților |  |
| Elaborarea subiectelor pentru desfăşurarea Concursului „Lecturiada publică pentru juniori și seniori” | Ordinul DGETS nr. 491 din 20.10.2020 și Regulamentul de organizare. Echipa de lucru constituită din 4 profesori. | Desfășurarea Concursului „Lecturiada publică pentru juniori și seniori”  Plasarea linkurilor pentru fiecare test pe site-ul DGETS și pe pagina de Facebook: în dimineaţa zilei de **06.11.2020**  concursului |  |  |
| Coordonarea procesului de avizare și elaborare a lecțiilor video din cadrul Proiectului Educație Online. | 26-30.10.2020  14 lecții avizate/coordonate la limba română  10 lecții la biologie  8 lecții clasele primare | Coordonarea procesului de avizare și elaborare a lecțiilor video din cadrul Proiectului Educație Online | Riscul de a nu ne încadra cu filmarea lecţiilor în timp restrâns, înainte de încheierea contractelor pentru etapa a II-a |  |
| Implementarea Proiectului „Educație Online” (etapa a II –a): | Din totalul de 2500 lecţii precomizate au fost filmate 2200, din ele 1000 lecţii plasate  La 9 ocrombrie 2020 Lansarea inițiativei Educație online fără hotare” sub umbrela Proiectului ”Educație online”  Colaborarea cu ”Siguranța online” cu suportul financiar UNICEF Moldova |  | Lipsa cadrelor didactice |  |
| Generalizarea şi verificarea datelor necesare pentru întocmirea contractelor de muncă | Numărul lecţiilor elaborate, numărul lecţiilor filmate, numărul lecţiilor avizate | Pregătirea şi semnarea contractelor pentru autorii şi avizorii de lecţii. În total: 6 contracte pentru avizori şi 20 contracte pentru profesorii-autorii de lecţii | Este complicat de colaborat pentru semnarea contractelor cu cadrele didactice din republică. |  |
| Elaborarea Anexelor nr.1,2 cu privire la constituirea Comisiei municipale de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2020-2021 | Se atestează 96 de cadre de conducere. Comisia e alcătuită din 44 de cadre de conducere | Implementarea noului Regulament de atestar. Monitorizarea procesului de de atestare a cadrelor de conducere în anul de studii 2020-2021 |  |  |
| Organizarea conferinței creative pentru elevi *Проба пера* | Ordinul nr. 975 din 28.10.2020 | Se va organiza la 20 noiembrie 2020, ora 14.00, în regim online prin aplicația Google meet, conferința creativă «Проба пера» pentru elevi din clasele a VII-a - a-XII-a.*la data de 20 noiembrie 2020* |  |  |
| Realizarea interviului online a concursului de alegere a membrilor Consiliului Municipal al Elevilor din Chișinău | 28.10.2020, 11:00-13:00  29.10.2020, 11:00-13:00  Intervievați 37 de candidați | Emiterea ordinului de constituire a Consiliului Municipal al Elevilor din Chișinău |  |  |
| Informarea candidaților despre Realizarea interviului online a concursului de alegere a membrilor Consiliului Municipal al Elevilor din Chișinău | 37 candidați informați | Plasarea pe pagina oficială a DGETS a Ordinului și Regulamentului concursului municipal de creație *„Cosița de versuri și culori”* |  |  |
| Elaborarea Regulamentului concursului municipal de creație *„Cosița de versuri și culori”* | Aprobat și postat pe site-ul DGETS  29.10.2020 | Elaborarea ordinului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului municipal și târgului online „Trăistuța speranței” |  |  |
| Diseminarea informației cu privire la organizarea dezbaterii cu genericul „Problemele (ne)participării tinerilor la vot” din cadrul Proiectului „Promovarea participării tinerilor la procesele electorale din Republica Moldova” implementat de IDIS Viitorul | 91 instituții informate |  |  |  |
| Diseminarea materialelor informative privind activitățile în cadrul Săptămânii Internaționale de prevenire a intoxicațiilor cu plumb, cu genericul ,,Vopsele fără plumb’, 26 octombrie, 2020 | 91 instituții informate |  |  |  |
| Acțiuni întreprinse în cadrul Campaniei Naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” în perioada 19-25 octombrie 2020 | Raport expediat la Primărie  **149 instituții de învățământ** au desfășurat activități în cadrul Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”  **Participanți:**  **19799 elevi;**  **4650 cadre didactice** |  |  |  |
| Participarea la lansarea și sesiunea de instruire a Proiectului „Azi student, mâine absolvent”, inițiat de Rețeaua Studenților Erasmus din Moldova, în cadrul Programului municipal de Granturi mici pentru organizațiile de tineret și grupuri de inițiativă 2020 | I sesiune, 28.10.2020,  tema „Piața muncii în Republica Moldova”  ***48 participanți*** |  |  |  |
| Recepționarea dosarelor pentru Premiul municipal de tineret în domeniul literaturii , artei, științei, tehnicii, activism civic, ediția 2020 | În proces de lucru  29.10.2020 recepționate - 9 dosare | Recepționarea în continuare a dosarelor pentru Premiul municipal de tineret în domeniul literaturii , artei, științei, tehnicii, activism civic, ediția 2020 |  |  |
| Programul de dezvoltare a voluntarilor de la egala la egal-planul de acțiuni, realizarea trainingurilor team-building. | Realizat, training de team-building 10 tineri, lucru în echipă- 15 tineri. | Program de Consolidare a CLT |  |  |
| Săptămâna Națonală a Tineretului | Realizat programul săptămânal | Programul Weekend la Centru |  |  |
| Desfășurarea Campaniei de informare privind participarea la vot a tinerilor | Au participat 15 tineri | Ședințe organizatorice cu echipa Emisiunii pentru tineri |  |  |
| Desfășurarea Campaniei de informare și sensibilizare a tinerilor părinți Instruire echipa de suport Comunicare, PR și Marketing Elaborarea și publicarea buletinului informativ | Au participat 10 tineri în cadrul instruirilor | Buletinul informativ |  |  |
| Monitorizarea funcționalității platformei online „egradinita.md” | **Cereri înregistrate în 2020-7119**  Cereri acceptate în 2020-5925  Total înmatriculați-3795  **Săptămâna 26.10.20-30.10.2020**  Cereri înregistrate-131  Cereri acceptate-191  Apeluri telefonice -80 | Recepționarea și oferirea răspunsurilor la mesajele textuale de pe email-ul  [egradinita@pmc.md](mailto:egradinita@pmc.md) . | Neprocesarea la timp a cererilor |  |
| Organizarea atelierului profesional nr.1 pentru bibliotecarii școlari *din ciclul „Incluziunea digitală a bibliotecarului școlar”* | *28 octombrie 2020, 4 ore academice*  La BNRM, FPC  Au participat 10 bibliotecari | Analiza pe sectoare a rezervelor de manuale noi, rămase din comanda anului 2020-2021, repartizarea lor în instituțiile cu contingent sporit. | Rezerve limitate din cauza creșterii de contingent |  |
| Monitorizarea activității angajaților subdiviziunilor structurale a DGETS. Respectarea prevederilor ordinului DGETS nr. 957 din 23.10.20 „ Cu privire la organizarea muncii” | **Din 416 angajați:**  **354 -** și-au desfășurat activitatea la locul de muncă;  **20** - au activat a distanță  **17 -**  în concediu anual;  **4 -** concediul neplătit;  **18 -** concediu medical;  **3 -** în concediul pentru îngrijirea copilului | Monitorizarea activității angajaților DGETS la serviciu conform prevederilor ordinului DGETS nr.957 din 23.10.20 ” Cu privire la organizarea muncii | Risc de îmbolnăvire |  |
| Funcțiile vacante în instituțiile de învățământ general | **383 de funcții** vacante, **269** în instituțiile de educație preșcolară, **114**  în instituțiile de învățământ primar/secundar, ciclul I și ciclul II  **Posturi nedidactice** – total **323** funcții vacante | Generalizarea informației prezentate | Prezentarea informației cu întârziere. |  |
| Monitorizarea și evidența tinerilor specialiști angajați prin repartizarea MECC | **103**  tineri specialiști, din ei:  IET – **12;**  Învățământ primar/ secundar general, ciclul I și ciclul II- 91 | Continuă monitorizarea și evidența tinerilor specialiști angajați prin repartizarea MECC | Neprezentarea absolvenților pentru angajare |  |
| Recepționarea de la instituțiile de învățământ a actelor pentru achitarea indemnizației TS și achitarea compensației pentru spațiu locativ | Achitarea indemnizației - 15 pachete de acte perfectate  Spațiu locativ - 9 pachete perfectate | Continuă recepționarea de la instituțiile de învățământ a actelor pentru achitarea indemnizației tinerilor specialiști | Neprezentarea în termeni stabiliți a pachetelor de acte |  |
| Monitorizarea implementării Programului municipal privind dezvoltarea sportului prin instituirea claselor specializate la fotbal | 6 instituţii de învăţământ (IPLT ”Liviu Deleanu”, IPLT ”Mihai Viteazul”, IPLT ”George Călinescu”, LT ”Nicolae Gogol”, LT ”Nicolae Iorga”, LT ”Gaudeamus” și Federația Moldovenească de fotbal) |  |  |  |
| Monitorizarea Implementării Proiectului „Eficiența energetică și reabilitarea termică a clădirilor din municipiul Chișinău | **08 octombrie 2020 a** fost semnat contractul cu primul antreprenor, care a câștigat licitația primului tender la 6 instituţii de învăţământ preşcolar nr.: 34,112, 127,146,167, 225)  **22 octombrie elaborat ordinul DGETS** nr. 956 privind demararea lucrărilor de reparaţie  Valoare integrală a contractelor: 2.686.297,00 Euro:  Data demarării lucrărilor de proiectare: 22.10.2020;  - Data începerii lucrărilor de construcții: 16.11.2020 | Perioada de implementare a contractului: 01.10.2020 - 01.10.2021 |  |  |
| Monitorizarea activității instituțiilor de învățământ extrașcolar  **Centrele de creaţie** | Total: 13 instituții  Copii înscriși în cercuri -13289  Total 424 cadre didactice  **Participă la procesul educațional offline:**  cercuri – 762;  cadre didactice – 294;  copii în cercuri -7400  **Participa la procesul educațional online, conform modelelor selectate de instituțiile de învăţământ primar şi secundar**  cercuri –697 ;  cadre didactice – 175  copii în cercuri - 4433  **Încadrați în alte tipuri de activități (în cadrul/ afara instituției)**  cadre didactice – 52  copii în cercuri - 1012 |  |  |  |
| Monitorizarea activităţii instituțiilor de sport . | **Total : 13 instituții cu profil de sport**  5100 elevi înscriși în 23 secții sportive;  **Participă la procesul educațional :**  secții sportive - 23;  cadre didactice - 300;  elevi în secții - 5850 | Continuă monitorizarea instituțiilor de sport privind activitatea sportivă |  |  |
| Desfășurarea Cupei deschise a mun. Chișinău la orientare sportivă | Eveniment desfășurat la 31 octombrie 2020 în Parcul de odihnă ”Valea Morilor”, Platoul USM . Participanți înregistrați - 218 sportivi din mun. Chișinău, Cimișlia, Criuleni, Orhei, Sîngerei, Ialoveni și Căușeni.  Valoarea premiilor pentru învingători și participanți constituie pentru locul I - 250 lei, locul II -200 lei, locul III – 180 lei) |  |  | Prezentarea secvențelor foto și video în timpul desfășurării meciurilor și ulterior vor fi plasate pe pagina web a DGETS. |
| Organizarea și desfășurarea activităților instructiv-metodice | Atelier de lucru, în cadrul clubului psihologul practician „Firul Ariadnei**” –** 20 participanți. | Desfășurarea lunară | Dificultăți de conexiune |  |
| Asistență psihologică specializată copiilor/elevilor | **Consiliere psihologică:**  copii – 11;  părinților - 13.  **Consiliere telefonică**:  copii – 3;  părinți – 9;  **Testarea psihologică:**  copii –13;  testare de grup – 26 copii;  părinți – 4;  **Intervenție individualizată:**  copii – 27;  ședințe – 39. |  |  |  |
| Asistență logopedică specializată copiilor/elevilor și părinților | **Consultații:**  copii - 1;  părinți -1.  **Consiliere telefonică**:  copii – 5;  părinți – 5;  **Intervenție logopedica personalizată:**  copiii – 12;  ședințe – 22.  **Testare logopedică** -1. | Asistență logopedică (la distanță) specializată la solicitare  Evaluare logopedică conform programului săptămânal de evaluări  Realizarea continuă a ședințelor de intervenție conform programului | Dificultăți de conexiune  Particularități de dezvoltare a vorbirii copiilor;  Adresarea tardivă la specialiști |  |
| Elaborate, adaptate și postarea materialelor pe pagina WEB a DGETS [www.chisinauedu.md](http://www.chisinauedu.md) | Au fost adaptate și publicate 17 postări de interes public pentru comunitatea educațională și civilă (informații utile, acte normative, comunicate, alte informații). | Elaborarea, adaptarea și postarea materialelor pe pagina WEB. |  |  |
| Elaborare, adaptarea și postarea materialelor pagina de facebook a DGETS | Au fost adaptate și publicate 23 postări de interes public pentru comunitatea educațională și civilă (informații utile, video informative, acte normative, comunicate, educație online). | Elaborarea, adaptarea și postarea materialelor pe pagina Facebook. |  |  |
| Publicarea postărilor cu diversă tematică | 15 lecții online;  17 imagini (Prelucrate în programa Canva);  17 postări.  -Ședința de lucru privind reorganizarea sistemului de alimentație a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar din municipiul Chișinău.  -Mesaje de recunoștință pentru profesorii din partea părinților,elevilor și comunități civile.  -S-a dat start etapei a II-a a proiectului [#Educație\_Online](https://www.facebook.com/hashtag/educa%C8%9Bie_online?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKBew8Ga7S59fNG4moKe55-Kaz7PD6-HqH1r1COwl46vHgVRrV79TD0drxaQYe6Uxq0PMBB6MmOfQS1GyMgL_ICT-uaASDQRbq79S09Wq-71sS4PVGiLYYoHvk9qROTWJwaTxU4P0DxTdvR0SPky5T3ouO6VVp7J_X3J0tUQlmRD9ommI-8xzm81LYE43fifY&__tn__=*NK-R), care are ca scop suplinirea bibliotecii digitale educatieonline.md cu resurse digitale tip RED: lecții video și activități interactive.  Cum puteți ajuta un adolescent să depășească momentele dificile.  -Monitorizarea asigurării calității procesului educațional în instituțiile de învățământ preșcolar.  -Cum să asigurați siguranța copilului dvs. pe internet în perioada COVID-19.  Aplică la programul Startup School și învață cum să lansezi un startup scalabil.  Filmuleţ educativ despre COVID 19. Ce pot învăța copii și părinții, la început de an școlar.  -Monitorizarea cazurilor active (inclusiv primare) a infecției COVID-19 și a cazurilor de autoizolare înregistrate în rândul angajaților/copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău.  -Campionatul deschis al municipiului Chișinău la tenis. Gazda acestui campionat a fost Școala Sportivă Specializată de tenis.  -Purtați MASCA obligatoriu în transportul public, spațiile închise sau în situațiile în care nu este posibilă păstrarea distanței de minim 1m. MASCA trebuie să acopere nasul și gura.  -Riscurile și pericolele la care sunt supuși copiii în mediul online | Asigurarea procesului de transparenţă prin intermediul paginii WEB și Facebook |  |  |
| Publicarea materialelor pe paginile WEB ale DETS din sectoare şi a instituţiilor din subordine | Postări (DETS şi instituţiile din subordine)  Botanica - 43  Ciocana - 138  Centru-314  Buiucani –28  Rîşcani*-* 20 |  |  |  |
| Monitorizarea lucrărilor de reparaţie în instituțiile municipale de învățământ, instituții conform Foii de Titlu (decizia CMCnr.6/4 din 26.12.2019) **Situaţia la 30.10.2020** | Din totalul de 142 sunt în **proces de lucru 4** instituţii de învățământ din subordine:  **DETS 1 instituție**  ***LT ”Miguel de Cervantes Saavedra*** (reparația blocului alimentar, **80%**)  **2 instituții sectorul Botanica**  ***Gimnaziul Decebal*** (transferarea blocului alimentar exterior in incinta gimnaziului **95%**). Lucrările nu afectează alimentația copiilor, care vor  fi alimentați la blocul alimentar existent.  ***LT Mircea cel Bătrân*** – reparația capitala a sălii de sport **96%**. Pentru lucrătorii implicați in reparația este intrare si ieșire separata.  **1 instituţe din sectorul Rîşcani:**  ***Şc. Auxiliară nr. 6* -** Lucrări de reparaţie a faţadei **99%** | Monitorizarea spre finalizare a lucrărilor de reparaţie în instituțiile municipale de învățământ |  | Lucrările efectuate în instituţiile nominalizate nu periclitează desfăşurarea procesului educaţional |
| Realizarea lucrărilor de reparaţie **suplimentare (în afara foii de titlu** în instituțiile municipale de învățământ, | **6 instituţii**  **IET nr.57 -** Lucrări de schimbarea tâmplăriei **98 %,**  **LT "G. Călinescu" -** Lucrări de reparaţii generale **95 %**,  **IET nr.108** – Lucrări de reparații generale 99 **%**  **LT „M. Lomonosov ” -** Lucrări de renovare a blocului cu schimbarea destinaţiei. Evaluarea ofertelor. Semnarea contractului  ”LT. „I. Creangă”, Școala sportivă specializată de haltere | Monitorizarea spre finalizare a lucrărilor suplimentare de reparaţie în instituțiile municipale de învățământ |  | Lucrările efectuate în instituţiile nominalizate nu periclitează desfăşurarea procesului educaţional |
| Executarea lucrărilor de reparaţie suplimentare din economiile formate | **sl Centru**  **4 instituţii**  **IET nr.227**- lucrări de reparație a acoperișului (după ploi)  **IET nr.175 - l**ucrări de construcție și instalare a unui gard nou  **IET nr.23** - instalarea pavajului  **Gimnaziul - internat nr.3 -** reparația sistemei de canalizare la blocul alimentar în timpul vacanței de toamnă  **Sl Buiucani - 4 instituţii**  IET nr. 26 (tâmplărie și uși),  IET nr. 62 (pentru reparații capitale în grupe),  IET nr.116 (tâmplărie)  IET nr. 119-demararea lucrărilor de reparație (rețele inginerești) | Monitorizarea spre finalizare a lucrărilor suplimentare de reparaţie preconizate în instituțiile de învățământ  **Sl Buiucani**  IET nr. 119  După ce ANSC se va expune cu referire la anularea procedurii nr. 21028382 din 30.09.2020 privind procedura de achiziție publică a lucrărilor de reparație la IET nr. 119 va fi  ***încheiat contract*** cu agentul economic câștigător | Contestarea caietelor de sarcini/rezultatelor procedurii de către operatori economici. Neparticiparea operatorilor economici | Lucrările efectuate în instituţiile nominalizate nu periclitează desfăşurarea procesului educaţional |
| Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice şi a concursurilor prin oferta de preţuri | În perioada **(26-30.2020**) au fost desfășurate **2 LP şi COP**:  **Sectorul Botanica - 0**  **Sectorul Buiucani -0**  **Sectorul Centru -1**  **Data:** 27.10.2020 ora 15.00  **Obiectul achiziției:** Utilaj tehnologic necesar instituțiilor de învățămînt din subordinea DETS Centru.  **LD servicii:** 21029490  **Locul desfăşurării:** MTender Platforma achiziții.md  **Sectorul Ciocana-1**  **Data: 27 octombrie 2020 ora 13:41**  C.O.P. ” Fructe și legume necesare pentru instituţiile preşcolare subordonate DETS sectorul  Ciocana anul 2020.  Cererea ofertelor de preț nr. 21029906 / [ocds-b3wdp1-MD-1603797421971](https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1603797421971)  **Sectorul Rîşcani - 0** | Pentru perioada 02 – 6.11.2020  s**e preconizează desfășurarea a 3 LP și a COP:**  **Sectorul Buiucani - 1**  desfășurarea proceduri de achiziție publică a lucrărilor de reparație la IET nr. 119  **Sectorul Ciocana 5**  1. COP ”Ustensile de bucătărie pentru IET. CONTESTAȚIE- ședința 03.11.2020  2.Rezilierea Contractului ”Produse alimentare pentru IET pentru anul 2020” cu OE ”Costodar Impes” SRL.  3.Incheiere contractelor: C.O.P. Utilaj tehnologic pentru instituţiile din subordine  4.Incheiere contractelor:  C.O.P. Tehnica de calcul pentru instituţiile din subordine  COP ” Apă potabilă recomandată pentru copiii din IET. CONTESTAȚIE ședința 27.10.2020  5. Încheierea contractelor: C.O.P. ”Ustensile de bucătărie pentru IET | Contestarea caietelor de sarcini/rezultatelor procedurii de către operatori economici. Neparticiparea operatorilor economici. |  |
| Achiziționarea și asigurarea cu apă potabilă a copiilor din IET (Dispoziția Primarului general al mun. Chișinău nr. 508 – d din 23.09.2020) | **Sectorul Buiucani**  La data de 12.10.2020 au fost *depusă contestație* pe marginea procedurii date de SRL Casa de Comerț Vita  A avut loc ședința ANSC la data 22.10.2020, a fost examinată contestaţia. Decizia finală nu a fost luată.  **Sectorul Botanica**  13.10.2020, ora 15.00 s-a desfășurat Licitaţia publică „Apă potabilă”. Locul desfăşurării: SIA RSAP ( MTender)  **Sectorul Centru**  La 15.10.2020 urma să fie semnat contractul cu agentul economic desemnat castigator CC Aquatrade SRL, care a întrunit toate cerințele de calif  Pe marginea procedurii date a fost depusă contestație de SRL Casa de Comerț Vita  **La 27.10.2020** a fost convocată ședința de examinare a contestaţiei  **Sectorul Ciocana**  A fost declarat învingător SRL CASA DE COMERȚ ,,VITA”.  Ședința de contestație a avut loc la 27.10.2020.  **Sectorul Rîşcani**  La 05.10.2020 a avut loc concursul pentru achiziţionarea apei potabile aceeaşi situaţie. Aceeaşi situaţie | **Sectorul Buiucani**  Încheierea contractului cu agentul economic câștigător  **Sectorul Botanica**  Pentru perioada (0**2 - 06.11.2020**)  se preconizează încheierea contractului cu operatorul economic desemnat câştigător  **La data de 04.11.2020**, este stabilită şedinţa pentru examinarea contestaţiei la ANSC  **Sectorul Centru**  Monitorizarea examinării contestaţiei depuse de către **SRL Casa de Comerț Vita**  Decizia finală va fi luată la 13 noiembrie 2020  **Sectorul Ciocana**  Decizia finală va fi luată la 13 noiembrie 2020  **Sectorul Rîşcani**  Este în proces de contestare a rezultatelor concursului  Semnarea contractului de mică valoare pentru achiziţionarea apei potabile pentru IET | Posibilitatea neîncheierii contractului din cauza depunerii contestaţiilor de către operatorii economici | La control |
| Montarea elementelor de joacă IET nr. 166 | Forme mici arhitectonice, montarea elementelor de joacă **(60%)** în baza contractului semnat cu agentul economic ”Power Team” SRL în sumă de **675258,00 lei** | Termen limită octombrie 2020 |  | În proces |
| Asigurarea cu apă **caldă (blocul alimentar,** blocul sanitar) în instituţiile de învăţământ primar, secundar  Aceeaşi situaţie din săptămâna precedentă | Asigurate cu apă caldă: centralizat (termoelectrica) şi instalate boilere  100% în instituțiile de învățământ din sectoarele: Buiucani, Botanica, Centru  **Ciocana**  Au fost instalate în **6** instituții (Școala primară nr. 82; 95; Gim. ,,St.Grama”, L/T ,,Dacia”, P.Zadnipru, CCC ,,Ghiocel”); boielelor/uscătoarelor de mâini  **28** de boilere (80 l/120 l);  **85** uscătoare de mâini;  **85** dozatoarelor de săpun;  Suma totală pentru prestarea serviciului este de - **457 887,0 mii lei; (7 instituții**  **Râşcani**  Din 14 instituţii în 13 la lavoarele din sălile de mese este instalat câte un boiler electric.  **Blocurile sanitare**:  LT,,Kirill şi Mefodii”- 5 boilere;  LT,,N.Gheorghiu”–4 boilere;  Gimn. ,,I.L.Caragiale” - 2  **DGETS**  Din totalul de **32 i**nstituții de învățământ primar, secundar doar 13 instituții sunt asigurate cu apă caldă: LT "Antioh Cantemir", "Ion Creangă", "Dante Alighieri" (Școala primară), „Miguel de Cervantes Saavedra” (bl clasele primare), ,,Rambam” Liceul Teatral Orășenesc, Gimnaziile: nr. 102, 67, 99, „Durleşti”, „Truşeni”, Şcoala primară nr. 88. Școala sportivă specializată de șah nr. 7  **Din 47 instituții** de învățământ primar secundar (Autogestiune) doar **24** instituții dispun de apă caldă în blocurile sanitare | **Ciocana**  **Școala primară nr. 83**  La moment se efectuează lucrări de instalare aplitei adezive, ulterior instalarea 2 boilere.  **Râşcani -- situația a rămas ca și în săptămâna precedentă**  Urmează identificarea soluţiilor tehnice de asigurare cu apă caldă la lavoare în Gimnaziul ,,I.L.Caragiale”  **Blocurile sanitare în 10** instituţii ( LT,,A.Russo”, LT,,G.Călinescu”, LT,,M.Sadoveanu”, LT,,M.Lomonosov”, LT,,V.Levschi”, LT,,L.Blaga”,LT,,Waldorf”,  Gimnaziul .,,T.Şevcenco”, CPPC,,Orfeu”) | Unele rețele electrice sunt vechi și instalația electrică nu va rezista |  |
| Asigurarea cu apă caldă **blocul sanitar** în instituţiile de învăţământ primar, secundar | **Sectorul Centru**  În prezent se conectează la apă caldă blocurile sanitare în **4 instituții** (LT”V.Lupu”, LT ”N.Sulac”, Gimnaziul nr.7, Gimnaziul nr.53) | Monitorizarea executării în continuare a lucrărilor de conectare la apă caldă a blocurilor sanitare |  |  |
| **Lucrări de salubrizare**  Evacuarea deşeurilor de pe teritoriile instituţiilor | **Evaluate 71 instituţii din cele 5 sectoare**  **Evacuate - 3 rute, inclusiv:**  **Sectorul Centru**  - evaluate **12 instituții (**IET nr.8, 23,46. 53,59,78,156,226,227, Gimnaziul nr.53, Gimnaziul- internat nr.3, LT ”C. Sibirschi”)  S-a evacuat **1 rută de frunziș** din Gimnaziul - internat nr.3  **Sectorul Botanica**  S-au evaluat:  **19**  **instituţii:**  (IET nr.40,71,89,91,98,103,106,112,122,139,141,142,153,165,168,216, Liceul Elena Alistar, Gimnaziul Decebal)  **Sectorul Buiucani**  **Evaluate 31 instituții**  25 IET; 4 inst. de învățământ primar, secundar; 2 instituții extrașcolare  Evacuate – 3 rute din IET nr. 26, 85, 143  **Rîscani**  au fost evaluate 9 instituţii (IET nr.5, 47, 68, 80, 88, 136, LT,,M.Sadoveanu”, ,,A.Russo”, Gimnaziul,,T.Şevcenco”. | Teritoriul instituțiilor și teritoriile adiacente se salubrizează zilnic. Sunt adunate frunzele căzute pe teritoriul instituției și a celui adiacent, și se stochează în locuri speciale până a fi evacuate | Condițiile meteo nefavorabile |  |
| Acțiuni de plantare a arborilor și arbuștilor | **Sectorul Centru**  La 28.10.2020 în comun cu Pretura de sector au fost repartizați 220 arbori și 36 arbuști la toate instituțiile de învățământ din subordine  **Sectorul Buiucani**  În 4 IET nr. 16, 85, 87, 157 au fost repartizați arbori |  |  |  |

**Şef adjunct al DGETS**

**Andrei PAVALOI**