**Sinteza activităţii săptămânale a**

**Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău**

**în perioada 24-28.10.2022**

În săptămâna de referinţă s-a atestat următoarea situaţie:

**I. Aflarea elevilor în vacanţa de toamnă**

Conform Planului - Cadru pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal, în perioada 26-30.10.2022, toţi elevii beneficiază de vacanţa de toamnă (5 zile)

Au fost elaborate 22 ordine de plecare în excursie

La 31 octombrie elevii vor reveni la ore

**II. Conectarea instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar nivelul I și II, extrașcolar din subordine la agentul termic**

În temeiul demersurilor parvenite de la conducătorii instituțiilor de educație timpurie, s-au înaintat cererile către SA ”Termoelectrica” privind livrarea energiei termice pentru toate instituțiile de educație timpurie din municipiul Chișinău. Procedura de conectare a instituțiilor la agentul termic a fost inițiată la data de 18.10.2022, iar la 28.10.2022 sunt conectate:

1. **Instituţii de învăţământ preşcolar (oraş)**

 Din **129** IET subordonate DETS sectoare sunt conectate la agent termic **127** IET. Nu sunt conectate la agentul termic **2** IET din sl **Botanica: IE**T nr.103, 123 – nu este dispoziția de conectare de la AO „APĂ CANAL”. În aceste instituţii s-a identificat o alternativă de încălzire

**2.** **Instituţii de învăţământ preşcolar (suburbii)**

**Din 25** IET sunt conectate la agent termic 20 IET.

**DETS Buiucani - 2 IET**

IET nr.1 Trușeni – a fost schimbată sistema și este în curs de perfectare documentația, semnarea contractului cu Chișinău Gaz . Folosesc încălzitoare electrice.

IET nr.2 Durlești – nu au acord de la SA Termoelectrica, conectarea odată cu blocurile de locuit.

**DETS Ciocana - 3 IET,** în proces de conectare

IET nr1, nr.2 Bubuieci – conectarea din 31.10.2022. probleme cu traseul/avariere (folosesc încălzitoare electrice)

IET nr.144 – temperatura in încăperi este 22-23oC, vor fi conectate, în dependență de temperatură (au cazangerie autonomă).

**DETS Botanica**  IET nr. 214, satul Dobrogea. Cazangeria este comună cu tot satul, vor fi conectați după vacanța de toamnă a elevilor.

**Alternativă de încălzire - reșourile**

**Note:**

- instituțiile de învățământ primar și secundar nivelul I și II, extrașcolar vor fi conectate după vacanța de toamnă.

- instituțiile de învățământ (la a**utogestiune municipiu/suburbii)** vor fi conectate după vacanța de toamnă, în dependență de temperatura medie în clase.

**III. Lansarea Campaniei de informare a comunității civile privind distribuirea resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău**

La 20.10.2022, DGETS în parteneriat cu instituțiile de învățământ primar și secundar au dat start Campaniei de informare a comunității civile privind distribuirea resurselor financiare pentru organizarea Grupelor cu Program Prelungit în școlile municipiului Chișinău

Activează GPP în 110 instituții;

28708 elevi încadrați în activitățile GPP;

Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie 2022) constituie 5890,00 mii, lei.

Suma alocată pentru salarizarea cadrelor didactice prin decizia Consiliului municipal Chișinău (septembrie - decembrie 2022) constituie 23560,00.mii, lei

Scopul: De a oferi o vizibilitate ridicată cu privire la gestionarea banilor publici alocați de către Primăria municipiului Chișinău pentru activitatea Grupelor cu Program Prelungit în instituțiile educaționale

**IV. Monitorizarea încadrării temporare a copiilor de vârstă preşcolară şi școlară cu statut de refugiat din Ucraina**

În săptămâna **24-28.10.22** a continuat monitorizarea încadrării temporare a copiilor **de vârstă preşcolară şi școlară** cu statut de refugiat **din Ucraina**

 **Total, 826 de copii refugiați din Ucraina sunt încadrați în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău**

 Datele centralizate de DGETS, prezentate de către conducătorii instituțiilor de învățământ preșcolar, primar şi secundar din municipiu, arată, că, la data de **21 octombrie** 2022 sunt înscriși în școlile și grădiniţele din municipiu **825**  de copii refugiați din Ucraina, dintre care:

- **527 de elevi în** cadrul **a 42 de instituții de învățământ primar şi secundar**

- **și 299 de preșcolari înscriși** în **56** instituții de educaţie timpurie, *cu 1 copii mai mut, comparativ cu săptămâna precedentă (298***)** inclusiv cu statut de:

 **Detalii:**

**Elev (şcolarizaţi) - 143**

 **Elev audient** – **384**

**Conform treptelor de şcolaritate:**

- **287 de copii** frecventează ciclul **primar,**

- **225 elevi** sunt încadrați la nivelul **gimnazial** și **15** la cel **liceal** în cadrul **a 42 de instituții de învățământ primar şi secundar.**

**Din cei 527 de elevi:**  fete**: 273/**băieţi: **254**

**Instituţiile de învăţământ preşcolar (IÎP)**

**299 de copii sunt înscriși** în 56 instituții de învățământ preșcolar, din ei, fete: **153;** băieţi: **146.**

**Notă:** **167** copii **ale familiilor refugiate*, sunt înscriși în cercuri,*** *dintre care* ***39*** *sunt înscriși în Centrul**orășenesc al tinerilor naturaliști, în care de la 01 septembrie a fost lansat proiectul GREEN GAITE for Ucraina, care se realizează cu suportul Organizației internaționale UNFPA*

**Cazaţi în Centre** pentru refugiaţi **– 23 copii;**

**Cazaţi în Locaţii p**rivate **– 504 copii.**

**La zi, 8 cetățeni ucraineni cu statut de refugiat sunt angajate în câmpul muncii a în 8 instituții de învăţământ**

**V.** **Monitorizarea procesului educaţional în instituțiile de învățământ extrașcolar**

În **14 instituții** de învățământ extrașcolar activează:

**439 cadre didactice angajate**;

**13574 elevi** înscriși în **1005 cercuri**

**167 copii ale familiilor refugiate, sunt înscriși în cercuri,** dintre care **39** sunt înscriși în Centrulorășenesc al tinerilor naturaliști, unde de la 01 septembrie a fost lansat proiectul GREEN GAITE for Ucraina, care se realizează cu suportul Organizației internaționale UNFPA.

 Comparativ cu săptămâna precedentă a crescut numărul copiilor înscriși în cercuri (cu 94 copii mai mulți).

În scopul cointeresării elevilor de a frecventa cercurile, precum și promovării lor, instituțiile organizează diferite activități în afara orelor de cerc. De asemenea, cei mai talentați copii sunt promovați la concursuri, competiții și Festivaluri în țară și în afara țării. Astfel, în săptămâna curentă, din 13574 copii înscriși în cercuri, **987** au participat la diferite concursuri în afara orelor de cerc.

**Notă:** instituțiile se confruntă cu un mare deficit de cadre didactice, de aceea, la moment sunt *1064 ore vacante*

**VI. Organizarea procesului de a alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi II din municipiul Chişinău**

Alimentația gratuită a elevilor din instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclu I şi II din municipiul Chişinău, se organizează conform ordinului DGETS, nr.974 din 29.08.2022.

În săptămâna curentă procesul de alimentație cu bucate calde s-a organizat în 123 instituţii de învăţământ primar și secundar, ciclu I şi II din municipiul Chişinău.

**În 5 instituţii continuă** alimentarea cu dejun la pachet în sălile de clasă din diverse motive:

În 2 instituţii: LT N. Balcescu şi LT G.Calinescu se organizează alimentația la pachet, din cauză lipsei totale de personal în cantina liceului.

În 3 instituţii continuă lucrările de reparaţie în blocurile alimentare, după cum urmează:

**Sectorul Botanica:**

1. Liceul Teoretic „V. Alecsandri”

2. Gimnaziul nr. 102

**Sectorul Rişcani:**

1. Instituţia Publică Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare”

Pe parcursul zilelor **de 24,25 octombrie** au fost evaluate 3 instituții de învățământ din municipiul Chişinău (26-30.10.2022, elevii sunt în vacanţa de toamnă):

- Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Ginta Latină”;

- Instituţia Publică Liceul Teoretic „Gaudeamus”

- Instituţia Publică Liceul Teoretic „Vasile Vasilache”.

**Concluzii:**

 În instituţii se respectă graficul pentru servirea meselor, aprobat de către directorul instituţiei. Dejunul cu bucate calde se serveşte în sala de mese, elevii au condiţii de spălare şi dezinfectare a mâinilor înainte şi după servirea mesei.

 Urmare analizei meniului de repartiţie, s-a atestat că se respectă meniul-model pentru 10 zile, coordonat cu CSP.

 În toate instituţiile evaluate meniul zilnic este întocmit corect, semnat şi ștampilat de directorul instituţiei, afişat în sala de mese şi pe panoul informaţional pentru părinţi în curtea instituţiei.

 Produse alimentare neconforme n-au fost depistate. În meniu sunt incluse fructe şi legume proaspete de sezon (mere, prune, pere, struguri, roşii, ardei gras, conopidă). Produsele sunt calitative şi însoțite de certificate de conformitate, de inofensivitate, sanitar-veterinare. Condiţiile de păstrare a produselor alimentare se respectă, conform normelor sanitaro - igienice.

 În instituțiile de învăţământ general din municipiul Chişinău continuă organizarea procesului de alimentaţie gratuită a copiilor/elevilor din familii refugiate (299 copii IET şi 527 elevi).

**Grădiniţe**

**Meniul Model Unic (sezon vară-toamnă) este implementat** **parțial**, conform contractelor pentru livrarea produselor alimentare instituțiilor din subordine.

Se monitorizează calitatea produselor în toate IET din subordine.

Pe parcursul săptămâniiDETS din sectoare au evaluat **23 instituții de învățământ:** **16 instituții de educație timpurie** și **7 instituții de învățământ primar secundar.**

 Blocurile alimentare, depozitele sunt reparate și corespund normelor sanitaro-igienice. Produsele alimentare aflate în depozite corespund cerințelor și specificațiilor tehnice, fiind păstrate la temperatură corespunzătoare. Legumele și fructele sunt calitative, aspect sănătos, frumos, miros plăcut, iar termenul de valabilitate a produselor alimentare de la depozite corespund cerințelor.

 Produsele alimentare recepționate de la operatorii economici sunt de calitate bună, cu termenul de realizare valabil; probele sunt păstrate în frigider, în containere cu capac.

**Problemă**.

**Urmare analizei Meniului Model Unic vară - toamnă 2022 s-au constatat** că *norma financiară de 34,50 lei /copil este insuficientă pentru a acoperi toate cheltuielile.*

*Gramajul porțiilor bucatelor finite a fost micșorat*. Din acest motiv nu se respectă normele naturale.

Costul mediu pentru un copil (pe perioada **01.10.2022-21.10.2022** la copil/zi este de 36,50 lei– norma financiară stabilită de 34,50lei /zi , **norma financiara este depășită cu 2,0lei**

**VII. Monitorizarea frecvenței copiilor în instituțiile de învățământ general din municipiul Chișinău**

**166** instituţii de învăţământ cu **1551** de grupe, *inclusiv* ***205*** *grupe cu vârsta copiilor de 2-3 ani.* în care frecventează copii de vârstă preşcolară, cu un contingent de **37.409** copii înscrişi în liste, cu **72** copii mai mult, comparativ cu săptămâna precedentă (**37.337** copii).

**Frecvenţa copiilor la 28.10.22 a fost: 26.888** copii - ceea ce constituie - **72 %.**.

În subordinea DGETS sunt **139** instituţii ce înmatriculează copii de vârstă preşcolară (**127** grădinițe, **5** ȘPG, **7** Complexe educaţionale) cu un contingent de **31.560** copii în **1327** grupe.

În subordinea APL de nivelul I sunt **27** grădiniţe, cu un contingent de **5849** copii în **224** grupe

**La data de 28.10.2022 activează 1551 grupe la nivel de municipiu** (**oraș - 1327, suburbii - 224**)

**VIII. Monitorizarea și evidența tinerilor specialiști angajați prin repartizarea MEC**

Pentru anul de studii 2022-2023 DGETS a solicitat de la MEC **509 tineri specialiști**

**Repartizați de MEC pentru DGETS 225 de** tineri specialiști

**La data de 28.10.22 angajați în sistem - 114 Tineri Specialişti** inclusiv:

**- 27** în instituțiile de învăţământ preşcolar;

**- 87** în instituțiile de învățământ primar/secundar, ciclul I și ciclul II

**IX. Monitorizarea executării lucrărilor de reparaţie în instituțiile municipale de învățământ din subordine, conform Foii de Titlu, anul 2022 (decizia CMC nr. 12/1 din 28.12.2021**

Alocate pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învăţământ general municipale 169 mln 450 mii lei, cu 39 mln 961 mii lei mai mult, comparativ cu anul 2021.

**Beneficiare 195 instituții de învățământ**.

**Rezultate la 28.10.2022**

**Din totalul de 195 instituții incluse pentru reparații (inclusiv lucrări proiectare** lucrările sunt finalizate în  **185 instituții**

**Lucrările restante sunt în 10 instituţii, care nu vor periclita procesul educaţional:**

* **1** **instituție** evaluarea ofertelor (*Gimnaziul ”S. Grama)*
* **2** **instituții** spre contractare *(Școala primară 101, LT „Iulia Hașdeu”(bloc alimentar cu săli de studii)*
* **1** **instituție** alocațiile redirecționate (*IET 56*)
* **2 instituții** spre publicare (*Liceul Teoretic ”V. Lupu, Liceul Teoretic ”Waldorf”*)
* **2 instituiții** sistarea lucrărilor (*Gimnaziul 6, IET 63*)

 **2** **instituții** procedura în contestare (*IPLT ”Liviu Deleanu”, IET 28*)

**X. Realizarea proiector mari în derulare, anul 2022, 2023**

**Raport de progres:**

**Botanica**

**- LT „Pro Succes**” - lucrările executate (a rămas să se **amenajeze terenul sportiv, Executate lucrări în proporţie de 97 %**

 **Gimnaziul nr.6**  - s-au stopat lucrările din cauza majorării prețurilor la materialele de construcții . În perioada de 2 luni lucrări de reconstrucții s-au desfășurat in mărime de - **32%**

**LT „Elena Alistar” – în proces de lucru. Executate lucrări în proporţie de 27 %**

**LT „Iulia Hașdeu” – ini’ierea lucrărilor la data de 24.10.2022**

**Buiucani**

- Reparații capitale pentru redeschiderea grădinițelor noi nr**. 3 și 18**

**IET nr. 3** (5 grupe, 100 copii). În proces de lucru. Realizate **97%** din volumul lucrărilor de reparații.

**Situaţia la zi *(au rămas de realizat):***

- Instalarea punctelor termice individuale-98%;

- Lucrări de amenajare a teritoriului-98%.

**IET nr.18** (3 grupe, 60 copii). În proces de lucru **– 98%** *(Lucrări de finalizare august 2022)*

***(au rămas de realizat):***

- Instalarea punctelor termice individuale-60%;

- Lucrări de amenajare a teritoriului-80%.

Distribuirea mobilierului în cadrul IET nr. 3 și 18, în sumă de **1807895,00 lei;**

Lucrările se vor finaliza la **31 octombrie 2022**

***Aceste 2 instituţii se vor deschide oficial la 01.11. 2022***

**Râşcani**

- Lucrări de reconstrucție capitală a IET nr.28 (Etapa I). Agent economic - ,,Mega Nord Construct”SRL; Contract C-91 din 10.12.2021- 8978226,12 lei;

Realizat ***- 82 %***

***Notă: lucrările sunt stopate din lipsă de finanțare***

**Adaptarea edificiului pentru reorganizarea LT,,M.Lomonosov” în Complex Educațional cu 4 grupe de grădiniță.** lucrările de reparație sunt finalizate.

La moment au loc procedurile de dotare a încăperilor:

- **Deschiderea oficială se preconizează pe parcursul lunii noiembrie 2022**

**XI. Monitorizarea activității instituțiilor de învățământ pentru a asigura recepția finală a lucrărilor reabilitare energetică și izolare termică realizate în cadrul proiectului “Reabilitarea măsurilor de eficiență energetică” Lot 2, 3 și 4**

La 12 instituții beneficiare ale proiectului (Lot 3 și 4) panourile fotovoltaice funcționează, iar monitorizarea consumului de energie este monitorizat la distanța atat de catre Compania contractată pentru mentenanța serviciului cat si de catre inginerii DGETS. La moment s-a identificat o eroare tehnica la IET 225 privind sincronizarea între sistemele de procesare a datelor, care in scurt timp v-a fi remediată de catre Compania.

Pentru restul 6 licee (Lot 2) setul de acte privind exploatarea centralelor electrice fotovoltaice a fost avizat de ANRE, iar pana la incepuul saptamanii viitoare urmeaza conectarea panourilor fotovoltaice de catre ÎCS „Premier Energy” SRL. Ulterior si la aceste 6 licee va fi monitorizat consumul de energie de catre inginerii DGETS cu vizite in teren 1 data în saptamană

**XII. Monitorizarea acțiunilor de salubrizare a teritoriului aferent/adiacent a instituțiilor de învățământ din subordine Desfășurarea Campaniei de salubrizare de toamnă în mun. Chişinău.**

**Dispoziția Primarului General nr.410-d din 09.09.2022, ordinul DGETS nr. 1285 din 19.09.2022**

**DGETS**

Au fost monitorizate - 76 instituții dintre care 8 au fost vizitate

*Lucrări realizate:*

s-a salubrizat teren aferent/ adiacent - 61800m2,/ 58300m2,

s-a greblat -65400m2,

s-a măturat frunziș - 99850m2,

s-a depozitat frunziș - 70.5m3,

s-a evacuat frunziș- 8rute,

s-a salubrizat drumuri/trotuare-8950m/l.

s-a evacuat gunoiul menajer- 76 tomberoane ,

s-a măturat pavilioanele -75400m2,

s-au igienizat încăperi -92400m2,

s-a salubrizat stadionul sportiv -4650m2

**DETS Botanica:**

Săptămâna curenta au participat activ la salubrizare

27 instituții, Persoane implicate – 230, Teren salubrizat – 6620 m.p.

**DETS Buiucani:**

Evaluate – 10 instituţii

- **evacuate 2 rute de frunziș și gunoi menajer** în IET nr. 119, 158.

**DETS Centru:**

Evaluate - *4 instituții de educație timpurie*

**Acțiuni realizate:**

 s-a măturat: - 37050 m2 teritoriu aferent; 6550 m2 teritoriu adiacent.

s-a greblat: 17630 m2 teritoriu aferent; 4350 m2 teritoriu adiacent.

 s-au curățat: 62arbori;39 arbuști.

s-au plantat: 3 arbori; 12 arbuști;406 plante.

 s-a săpat – 1170 m2.

au fost evacuate – 3 rute de gunoi;

 au fost implicați – 167 lucrători.

**DETS Ciocana:**

Au participat la salubrizare – *72 angajați;*

 Salubrizat,greblat, evacuarea frunzelor de pe: - teren aferent –  *4100 m 2*

- teren adiacent *– 3100 m 2 ;*  - evaluate – 8 instituții;

**- r**ealizate 2 rute – (IET nr.188, 197).

**DETS Râșcani:**

Acțiunile de salubrizare realizate:

 - evaluate **8** instituții

Teritoriile instituțiilor și cele adiacente sunt menținute în stare satisfăcătoare

- efectuate 4 rute de evacuare a frunzișului – IET nr.136, 137 și liceul teoretic ”Lucian Blaga”