**Primăria municipiului Chişinău**

**Raport săptămânal al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău**

(16.01-20.01.2023)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarcini/ acţiuni realizate în săptămâna curentă | Indicatori de produs/rezultat | Datarealizării | Statutul (scopul) sarcinii/ acţiunii | Note |
| Transparența privind executarea bugetului lunar a instituțiilor de învățământ general municipale din subordine. | Din totalul de **66 de instituții de învățământ**, au prezentat raportul financiar al instituției pe pagina web a Primăriei municipiul Chișinău **49 instituții de învățământ** municipale, dintre care **9 instituții de învățământ** rămân **restante** şi urmează să prezinte raportul financiar pentru luna noiembrie/decembrie 2022 până la data de 23.01.2023.Totodată, au fost înștiințate 8 instituții de învățământ, care nu au prezentat raportul financiar din aprilie/mai 2022, sau nu corespunde în conformitate cu prevederile dispoziției Primarului general nr. 57-d din 14 februarie 2020. | **20.01.23** | Monitorizarea expedierii informației în formatul solicitat de PMC. |  |
| Generalizarea rezultatelor olimpiadei școlare de sector la limba și literatura română, școala națională. Elaborarea proiectului de ordin | Au participat **425 de elevi** din totalul de 455 înscriși preventiv , conform ofertelor.**56 de elevi** au depus cereri pentru contestare. S-a modificat punctajul inițial doar în 9 cazuri. S-au acordat, în total: * Locul I -15 locuri;
* Locul II - 38 locuri;
* Locul III – 57 locuri;
* Mențiuni – 90.
 | **16.01-20.01.2023** | Desfăşurarea olimpiadelor, concursurilor, conferinţelor ştiinţifice ale elevilor şi profesorilor la disciplina gestionată; |  |
| Organizarea și desfășurarea olimpiadei la chimie, etapa sector | *Ordinul nr. 01/1-7/14 din 10.01.2023* **Au participat 476 de elevi:*** Clasa a IX – 156 de elevi
* Clasa a X – 119 elevi
* Clasa a XI – 108 elevi
* Clasa a XII - 93 de elevi
 | **16.01-20.01.2023** | Desfăşurarea olimpiadelor, concursurilor, conferinţelor ştiinţifice ale elevilor şi profesorilor la disciplina gestionată; |  |
| Elaborarea ordinelor cu privire la olimpiadele școlare, etapa sector | * Ordinul nr. 01/16-7/41 din 19.01.2023
* Ordin nr. 01/1-7/5  din 05.01.2023
* Ordinul nr 01/1-7/43 din 19.01.23
* Ordinul nr. 01/1 – 7/36 din 17.01.23
 |  | Desfăşurarea olimpiadelor, concursurilor, conferinţelor ştiinţifice ale elevilor şi profesorilor la disciplina gestionată; |  |
| Achiziția din partea OSCE a Caietelor pentru elevi la cursul opțional „Holocaust- istorie și lecții pentru viață”. | S-au procurat 295 de caiete:* în limba rămână – 195 exemplare;
* în limba rusă – 100 exemplare.
 | **16.01-20.01.23** | Asigurarea didactică acursul opțional „Holocaust- istorie și lecții pentru viață”. |  |
| Consulting metodologic la completarea formularului *„Cercetarea statistică anuală № 6-c. Activitatea bibliotecilor 2022”.* | A fost oferit ajutor metodic de specialitate bibliotecarilor din 6 instituții:* *Instituția Privată Instituția de Învățământ „Excelsis”;*
* *Complex Educațional Gimnaziul Grădiniță „STEAM”;*
* *Instituţia Privată de Învăţământ Liceul Teoretic „ORIZONT”, Durlești;*
* *Instituția Publică Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani;”*
* *Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade”;*
* *Liceul Teoretic „Titu Maiorescu".*
 | **16.01-20.01.23** | Încheierea situației statistice a bibliotecilor școlare pentru anul calendaristic 2022. |  |
| Implementarea Meniului model unic, sezon (iarnă-primăvară), anul 2022-2023 | De la 01 decembrie 2022, în instituţiile preșcolare s-a implementat  [Meniul model unic, sezon (iarnă-primăvară) anul de studii 2022-2023](https://chisinauedu.md/wp-content/uploads/2022/11/3172_221130101403_001-3.pdf), aprobat de către DGETS și coordonat de către CSP.Acesta include 3 mese principale şi o gustare (dejun, gustare, prânz, cină) echilibrate de calorii, proteine, lipide, glucide. Astfel, în fiecare zi masa copiilor conține cel puțin o porție de carne sau una de pește, pentru a le oferi copiilor proteinele de calitate superioară necesare în vârsta de creștere. Garniturile sunt bazate pe întreg sortimentul de legume tratate termic. Totodată din meniu nu lipsesc legumele și fructele proaspete.Se dă preferinţă produselor naturale, organice, crescute local, de sezon. Nu sunt folosite produsele genetic modificate, cît şi cele cu aditivi, coloranţi, conservanţi sintetici. În meniu a fost introdusă pentru prânz carnea de bovină, carnea de curcan, pulpa dezosată de pui pentru a oferi o sursă de proteine de calitate înaltă copiilor.**Notă:** s-a exclus cina şi s-a introdus Gustarea II, fiind variată şi consistentă, deoarece regimul de activitate este de 9,5-10 ore. | 20.01.2023 |  | Meniul model unic este elaborat în strictă conformitate cu prevederile meniului model recomandat de Ministerul Sănătăţii prin ordinele [MS nr. 638 din 12.08.2016](https://chisinauedu.md/wp-content/uploads/2021/11/Min.Sanat_.-ordin-638-din-12.08.2016.pdf) [MS nr. 910 din 02.10.2020](https://chisinauedu.md/wp-content/uploads/2021/11/Ordinul-nr.910-din-02.10.2020-%E2%80%9ECu-privire-la-modificarea-Ordinului-nr.638-din-12.08.2016-%E2%80%9ECu-privire-la-implementarea-Recomandarilor-pentru-un-regim-alimentar-sanatos-.....pdf) fiind întocmit de către un grup de lucru (directori de instituții, lucrători medicali, tehnologi în alimentația publică) în cadrul DGETS, cu recomandările de rigoare a specialiștilor nutriționiști reprezentanți ai ANSP și CSP. |
| Monitorizarea valabilitățiiautorizațiilor sanitare pentrufuncționare, eliberate de CSPinstituțiilor de învățământ generalmunicipale. | Din totalul de 284 instituții din subordine care funcționează în baza autorizației sanitare valabile, pentru 121 de instituții de învățământ a fost expediat demers către CSP referitor la prelungirea autorizațiilor sanitare de funcționare. Astfel, la data de 19.01.2023, 16 instituții de învățământ din subordine au primit refuz de la ANSP. | 20.01.23 | Monitorizarea şi gestiunea exploatării şi reparaţiei edificiilor şi valabilitatea autorizațiilor sanitare |  |
| Monitorizarea procesului de alimentație gratuită a elevilor din instituțiile de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi II din municipiul Chişinău  | În această săptămână procesul de alimentație cu bucate calde s-a organizat în **127 instituţii de învăţământ primar și secundar**, ciclu I şi II din municipiul Chişinău.În *Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri”* se organizează alimentarea cu dejun la pachet în sălile de clasă, deoarece continuă lucrările de reparaţie în blocul alimentar.inspectate - **3 instituții** - *Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Hyperion”;**- Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,N.V.Gogol”;**- Şcoala Primară-Grădiniță „Antonin Ursu”.***În cadrul vizitei de monitorizare s-a constatat următoarele:*** în toate instituţiile vizitate sunt prezente actele normative cu privire la procesul de organizare a alimentației elevilor, perfectate corect, cu înscrierea până la data verificării;
* se respectă meniul zilnic cu meniul model pentru 10 zile coordonat cu CSP;
* produsele alimentare sunt recepţionate corect, proaspete şi calitative pentru alimentarea elevilor;
* elevii se alimentează cu fructe şi legume autohtone, de sezon;
* sunt create comisiile de triere, în întreaga componenţă fiind responsabili de calitatea produselor recepţionate până la calitatea produsului finit;
* blocurile alimentare din cadrul instituţiilor de învăţământ sunt dotate cu cantitatea necesară de instalaţii de spălare şi dezinfecţie a mâinilor.

**Totodată, aduc la cunoştinţă că în instituțiile de învăţământ general din municipiul Chişinău continuă organizarea procesului de alimentaţie gratuită a copiilor/elevilor din familii refugiate total – 545 copii/ elevi.** | **16.01-20.01.23** | Asigurarea unui regim sănătos şi activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din municipiu | Ordinul DGETS, nr. 01/1-7/9 din 03.01.2023. |
| Monitorizarea încadrării temporare a copiilor de vârstă preşcolară şi școlară cu statut de refugiat din Ucraina  | În săptămâna **16.01 -20.01.23** a continuat monitorizarea încadrării temporare a copiilor **de vârstă preșcolară şi școlară** cu statut de refugiat **din Ucraina** Datele centralizate de DGETS, prezentate de către conducătorii instituțiilor de învățământ preșcolar, primar şi secundar din municipiu, arată, că, la data de **20 ianuarie** 2022 sunt înscriși în școlile și grădinițele din municipiu **856**  de copii refugiați din Ucraina, dintre care:- **548 de elevi în** cadrul **a 45 de instituții de învățământ primar și secundar,** cu **3 copii** mai mult comparativ cu **săptămâna precedentă (545)**- **și 313 de copii înscriși** în **58** instituții de educație timpurie, *cu* ***2*** *copii mai mulți, comparativ cu săptămâna precedentă (311***)** : **Detalii:****Cu statut de Elev (școlarizați) - 154** (acelaşi număr comparativ cu săptămâna precedentă - 154) **Elevi audienți** – **394** (cu **3 copii mai mult** comparativ cu săptămâna trecută - 391 elevi): **Conform treptelor de școlaritate:***- 294 de copii frecventează ciclul primar,**- 233 elevi sunt încadrați la nivelul gimnazial**- 19 elevi la cel liceal în cadrul a 42 de instituții de învățământ primar şi secundar.* **Din cei 545 de elevi:**  fete**: 280 ;** băieți: **268****Cazați în Centre** pentru refugiați **– 32 copii;** **Cazați în Locații p**rivate **– 516 copii.****11 copii** învață în **8 instituții** cu predarea în limba română ;**537 de copii** învaţă în şcoli cu predarea în limba rusă.**Monitorizare sănătate:*** **500** copii au certificate medicale;
* **470** de copii sunt vaccinați conform schemei de vârstă.
 | 16.01-20.01.23 | Accesul la educație a copiilor cu statut de refugiat din Ucraina | DGETS monitorizează procesul de integrare a copiilor și tinerilor ucraineni în sistemul educațional municipal și îndeamnă părinții copiilor refugiați să depună cereri de înscriere pentru copii, la școlile din circumscripția unde locuiesc |
| Cartografierea familiilor cu trei şi mai mulţi copii. | **Procesarea a 2 dosare** pentru luna decembrie cu privire la cartografierea familiilor cu 3 și mai mulți copii în IÎP din sectoarele orașului Chișinău/**58 dosare au fost acceptate**, familiile incuse în liste pentru prezentare la Direcţia Generală Asistenţă Medicală și Socială a Consiliului municipal Chişinău în baza Demersului | 09.01 - 13.01.23 | Expedierea demersului Direcţiei Generale Asistenţă Medicală și Socială a Consiliului municipal Chişinău |  |
| Monitorizarea procesului educaţional în instituțiile de învățământ extrașcolar |  *În* ***14 instituții*** *de învățământ extrașcolar activează:****444 de cadre didactice angajate****;****13546 de elevi*** *înscriși în* ***1071 de cercuri*** Comparativ cu săptămâna precedentă numărul copiilor înscriși în cercuri a crescut cu **57** **de participanţi**, la fel si numărul cercurilor s-a mărit cu **7** cercuri.**198 copii ale familiilor refugiate, sunt înscriși în cercuri,** dintre care **82** sunt înscriși în Centrulorășenesc al tinerilor naturaliști, unde de la 01 septembrie a fost lansat proiectul GREEN GAITE for Ucraina, care se realizează cu suportul Organizației internaționale UNFPA.Astfel în această săptămână din numărul total de copii din instituțiile de învățământ extrașcolar  **664** de copiiau participat la diferite activități din afara orelor de cerc.Au fost desfășurate *–* ***36 de activități,***cele mai relevante sunt : 1. *Recital de vers eminescian. Biblioteca municipală ,,B.P.Hasdeu”, filiala Transilvania";*
2. *Organizarea si desfășurarea activităților pentru copiii din familiile ucrainene si din localitate, in parteneriat cu Terre des hommes;*
3. *Organizarea si desfășurarea ședinței cu părinții refugiați si din localitate desfășurate de psihologi, subiectul - Terapia prin arta, in parteneriat cu AO "Budești -Casa Parinteasca", finanțată de World Vision/ AO Programul Educațional Pas cu Pas;*
4. *Masă rotundă pentru elevii cu genericul ,, Carabinierii la straja siguranței noastre”.*
5. *Ședință cu psiologii de la Moldova-Progect „Gestionarea activităților cu copiii aflați in situație de criza și/sau de stres”;*
6. *Participare la Campionatul Federației de orientare sportivă (organizator Federația de orientare sportivă)*
7. *Concursul Republican televizat ,,Ring Star”, Moldova 1*
8. *Proiectul ,,Creșterea sprijinului acordat copiilor și părinților refugiați prin implementarea măsurilor integrate de educație, consiliere psihologică și socială" organizat de CCF și Plan International.*

***În această săptămână, suplimentar la orele de cerc****,* ***copiii cu statut de refugiat au participat la toate activități desfășurate de către instituțiile extrașcolare în calitate de participanți sau spectatori.*** | **16.01-20.01.23** | Implementarea politicilor publice eficiente în colaborare cu MEC şi cu instituțiile de învățământ extrașcolar |  |
| Monitorizarea frecvenței copiilor în instituțiile de învățământ preşcolar din municipiul Chișinău (IET) | În **167** instituții ce prestează servicii preșcolare în municipiul Chișinău, sunt **37 993** decopii, înscrişi în **1557 de grupe.**Frecvenţa medie în cele **167** instituţii din municipiul Chişinău, în perioada **16.01-20.01.23** a fost de **26737 de** **copii** - ceea ce constituie **70 %**.Motivul absenţelor fiind perioada rece a anului, vacanţele de iarnă, concediul părinţilor.În subordinea DGETS sunt **140** instituții ce înmatriculează copii de vârstă preșcolară (**127** grădinițe, **5** ȘPG, **8** Complexe educaționale), cu un contingent de **32 037** copii în **1333** grupe. În subordinea **APL** de nivelul I sunt **27** grădinițe, cu un contingent de **5972** copii în **224** grupe.**La data de 20.01.2023 activează 1557 grupe la nivel de municipiu** (**oraș - 1333, suburbii - 224**) | **20.01.2023** | Accesul copiilor la educație în sistemul de educație timpurie | *Se efectuează supravegherea epidemiologică a infecțiilor respiratorii virale acute (IRVA) măsurile de profilaxie, respectând normele igienico-sanitare*  |
| Monitorizarea evoluției situației COVID-19 în instituţiile municipale de învăţământ | Monitorizarea evoluției situației COVID-19se efectuează săptămânal în 150 instituții de învățământ din municipiul Chișinău (131 de instituții de învățământ public şi 19 instituții private).În rezultatul analizei datelor parvenite din instituțiile de învățământ din subordine, s-a constatat:**confirmați pozitiv -** ***3 elevi*** **confirmate pozitiv – *1 cadru didactic***. **în autoizolare** – ***0 cadre didactice*** Din personalul didactic, nedidactic și auxiliar confirmat pozitiv (inclusiv cazurile noi din ultima săptămână) sunt ***0 persoane*** *și* ***0 persoane*** aflată în autoizolare. **Instituţii de învăţământ preşcolar**  **copii– *1 caz;*****angajaţi** – ***0 cazuri.*** | **16.01-20.01.23** | Identificarea instituțiilor ce necesită accentuarea masurilor de profilactică. |  |
| Lansare de proiect comun cu AO AVE Copii. | Eveniment de lansare a proiectului ,,Crearea unui mediu protector și îmbunătățirea accesului la educația pentru refugiații ucraineni și gospodăriile gazdă din Moldova | **17.01.2023** |  |  |
| Desfășurarea procesului de salubrizare în municipiul Chişinău conform Dispoziției Primarului General nr.410-d din 09.09.2022, ordinul DGETS nr. 1285 din 19.09.2022. | **DGETS:****Evacuarea frunzișului:** s-a evacuat frunziș - 2 rute;s-a stocat frunziș - 4 rute;Instituțiile sunt salubrizate, frunzișul este stocat apoi evacuat. Totodată sunt instituții, care fac compost.**Defrișarea/curățarea arborilor uscați:**s-au defrișat arbori - 6 buc;s-au curățat arbori -12 buc**DETS Botanica:*** evaluate - **11 instituții**
* evacuate - **7 rute**
* urmează a fi evacuate - **9 rute**

DETS sectorul Botanica a înaintat demersul 01-15/635 din 04.01 2023 către ÎM ,,Spații Verzi” de defrișare, curățare a arborilor uscați de pe teritoriile instituțiilor de învățământ în temeiul Autorizației Agenției de Mediu recepționate. Pe parcursul săptămânii curente nu au fost defrișați arbori.**DETS Buiucani:** **Toate 41 instituții de învățământ din subordine sunt salubrizate**. * evacuate – **1 rută**
* inspectate – **15 instituții**:

Pe parcursul săptămânii curente au fost **defrișați 25 arbori.****DETS Centru:****Tot frunzișul de pe teritoriul aferent și adiacent instituțiilor din sectorul Centru au fost evacuate (total 49 rute), iar la moment, nu mai sunt frunze de evacuat din nici o instituție din subordine.*** inspectate – **6 instituții** **preşcolare** şi **7 instituții preuniversitare**

Până la moment **au fost efectuate** lucrări de defrișare și curățare a arborilor din **15 instituții** subordonate. **Urmează** a fi executate lucrările de defrișare a arborilor din cadrul a **16 instituții** din subordine.Până la moment au fost efectuate lucrări de defrișare și curățare a arborilor din 15 instituții subordonate. Urmează a fi executate lucrările de defrișare a arborilor din cadrul a 16 instituții din subordine.**DETS Ciocana:**Evacuarea frunzișului: * au participat la salubrizare – **32 angajați**
* a fost salubrizat:

1900 m 2 de teren aferent900 m 2 de teren adiacent. * **Defrișarea/curățarea arborilor uscați:**

Demers DETS Ciocana nr.01-20/10 din 09.01.2023 expediat la Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” cu privire la examinarea arborilor pentru defrișarea/curățarea în anul 2023.**DETS R**â**șcani:****Este evacuat tot frunzișul de pe teritoriile instituțiilor de învățământ din subordine.****Defrișarea/curățarea arborilor uscați:** Ca urmare a inventarierii repetate a copacilor și a crengilor uscate de pe teritoriile instituțiilor de învățământ din subordine, s-a constatat:* necesită a fi defrișați 131 copaci uscați;
* necesită curățare 687 crengi uscate.

**Lucrările de defrișare și curățare sunt în proces de desfășurare. Instituțiile sunt salubrizate, frunzișul este stocat apoi evacuat. Sunt instituții, care fac compost.**  | **20.01.23** | Monitorizarea acțiunilor de salubrizare a teritoriului aferent şi adiacent a instituțiilor de învățământ din subordine |  |
| Monitorizarea procesului de dezăpezire a terenului aferent și celui adiacent, precum și curățareastreșinilor de țurțurii de gheață depe teritoriul instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău. | **DETS Botanica:**Instituțiile sunt dotate cu material antiderapantnecesar, (nisip, sare) în caz de temperaturi scăzute,ninsori și polei, precum și cu utilaj pentru dezăpezire.**DETS Buiucani:**DETS Buiucani a procurat și a asigurat 41 instituții de învățământ din subordine cu câte 10 saci de nisip, pentru a-i folosi pe căile de acces şi pentru a prelucra suprafețele lunecoase, în caz de temperaturi scăzute, ninsori şi polei. **DETS Centru:**Toate instituțiile sunt asigurate cu mijloace dedezăpezire (lopeți, mături). În cazul necesităților suplimentare, în anul 2023, vor mai fi achiziționate bunuri în acest sens.A fost procurat și livrat, dupăNecesitate, 2600 kg nisip și 2650 kg sare, pentru toateinstituțiile din subordine.**DETS Ciocana:**Toate instituțiile sunt asigurate cu mijloace dedezăpezire (lopeți, mături).A fost procurat material antiderapant:1.sare - 3700 kg;2. nisip - 9870 kg;**DETS Rîșcani :**În vederea diminuării riscurilor, siguranța copiilor șiadulților din instituțiile de învățământ, DETS Rîșcania asigurat instituțiile cu material antiderapant:- Nisip – 17479 kg - Sare tehnică – 4545 kgToate instituțiile sunt asigurate cu inventar pentruperioada rece a anului (lopeți, greble, mături). | **16.01-20.01.23** | Asigurarea cu antiderapant. Prelucrarea suprafețelorlunecoase pentruevitarea accidentelor. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Monitorizarea executării lucrărilor de reparaţie în instituțiile municipale de învățământ din subordine, conform Foii de Titlu, anul 2022 (decizia CMC nr. 12/1 din 21.12.2021 | Alocate pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învăţământ general municipale **169 mln 450 mii lei**, cu **39 mln 961 mii lei mai mult**, comparativ cu anul 2021.**Din totalul de 195 instituții incluse pentru reparații (inclusiv lucrări proiectare):** * **186 instituții** lucrările sunt finalizate
* **6 instituții** lucrările sunt în proces de lucru
* **1** **instituție** alocațiile redirecționate (*IET 56*)
* **2 instituții** lucrări sistate/ contestate (*Gimnaziul 6, IET nr. 28*)
 | **20.01.2023** | Asigurarea condiţiilor conforme de activitate a instituţiilor de învăţământ general în noul an şcolar 2022-2023 | *Decizia CMC nr. 14/1 din 21.12.2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2022 în lectura a doua”* |
| Realizarea proiector mari în derulare, anul 2022, 2023 | **Raport de progres:****Botanica**1. **LT „Elena Alistar” –** Construcţia anexei la blocul alimentar. **În proces de lucru. Executate lucrări - 62 % .**
2. **LT „Iulia Hașdeu” –** Construcţia blocului alimentar şi a blocului claselor primare. **Executate lucrări - 13 % (**pentru realizarea acestor lucrări Primăria a alocat în anul 2022 suma de 7000,0 mii lei. Suma totală a proiectului constituie 60347,4 mii lei.  Noul bloc al Liceul Teoretic ,,Iulia Hașdeu” ar urma să fie finalizat în termen de doi ani.

**Ciocana** *Au fost planificate lucrări-* ***30 instituții*** *Lucrările sunt finalizate -* ***30 instituții*** *-* ***100%***Evaluarea instituțiilor de învățământ general, la capitolul reparații capitale – FT-2023 **1.1.** Calcularea sumei estimative pentru 30 instituții de învățământ – **13 150, 00 mii lei****Buiucani**- Reparații capitale pentru redeschiderea grădinițelor noi **nr. 3 și 18****IET nr. 3** (5 grupe, 100 copii). În proces de lucru. Realizate **99%** din volumul lucrărilor de reparații. **Situaţia la zi *(au rămas de realizat):******-*** Pavarea căilor de acces în curtea IET - **99%;**- Efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului din curte - **95%;**- Construcția gardului din beton și metal - **99%.**Mobilierul și utilajul tehnologic este instalat (100%), iar inventarul moale și vesela sunt livrate în instituție**.****IET nr.18** agentul economic SRL ”Unicons” AI a finalizat lucrările de reparații şi se preconizează redeschiderea instituției.***Gimnaziul nr. 52 -*** Procedura de achiziție a lucrărilor de reparație este în proces de evaluare.***LT ”N. Levițchi”* -**  **80%.** ( construcţia gardului)**Râşcani**- Lucrări de reconstrucție capitală a :**1. IÎP nr. 108** , gr. nr.1 și nr.10 – *Realizat* – *90-* *95%***2. IET nr.28**:* **(Etapa I) *8978226,12 lei****.****-*** *Realizat - 82 % - 95%*
* **(Etapa II)** ***15000,00 lei*** - *Realizat - 50 % - 60%*
* ***Notă: lucrările sunt stopate din lipsă de finanțare***

**3. IET nr.108****Fațada, teren sportiv, echipament -2227589,41lei.** *Realizat - 77% -77%***4.LT,,L.Blaga” –** *70% - 75%***Centru****1.Complexul Educațional Gimnaziul-Grădiniță ”STEAM”.**Lucrările de reparație în blocul B (str.Gh. Cașu, 10) în sala de mese, în galeria instituției și la etajele 1, 2, 3 și 4 sunt în curs de executare, gradul acestora fiind:*-****100 % din pereți și pardoseli, varianta umeda. Se executa placarea cu teracota ;******-100 % rețelele electrice;*** ***- 95%. toate podelele.*** **2.IET nr 125:** construcția unei anexe.La data de 22.11.2022 a avut loc semnarea Contractului nr.37/L, privind executarea lucrărilor de construcție a unei anexe pentru redeschiderea a 3 grupe de copii. Lucrările de construcție au început la data de 21.12.2022, ***gradul executării fiind - 30%.***Termenul executării lucrărilor este anul 2023. **3.Liceul Teoretic ”Vasile Lupu”-** extinderea școlii.În scopul deschiderii a 3 grupe de copii, actualmente, se desfășoară lucrările de reparație pe interior și construcția pavilioanelor în curte,***gradul de executare fiind - 70 %.*** **4.CCT Politehnic:** Concept de dezvoltare a unui Centru creație inventică pentru copii și adolescenți.***S-au finisat lucrările de reparație de la etajul 1 și etajul 2 la 100%.*** | **20.01.2023** | Satisfacerea ofertei părinților  |   |
| Monitorizarea și evidența tinerilor specialiști angajați prin repartizarea MEC | Pentru anul de studii 2022-2023 DGETS a solicitat de la MEC **509 tineri specialiști** **Repartizați de MEC pentru DGETS 240** de tineri specialiști**La data de 20.01.23 angajați în sistem - 117 Tineri Specialişti** inclusiv:**- 28** în instituțiile de învăţământ preşcolar;**- 89** în instituțiile de învățământ primar/secundar, ciclul I și ciclul II | **20.01.2023** | Completarea efectivului de personal,conform unităților de state disponibile |  |
|  |  |  |  |  |
| Raportarea privind funcțiile vacante în instituțiile de învățământ general | Total **397,25 de funcții** vacante,* **268,75** în instituțiile de educație preșcolară,
* **128,5**  în instituțiile de învățământ primar/secundar, ciclul I și ciclul II
* **Posturi nedidactice** – total **285,75** funcții vacante.
 | **20.01.2023** | Accesul la informație |  |
| Desfășurarea sesiunilor de instruire în sectoare cu managerii instituțiilor de învățământ cu genericul *„*ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND APLICAREA CORECTĂ A LEGISLAȚIEI MUNCII*”* | Au fost desfăşurate **5 sesiuni de formare**, câte una în fiecare sector al Chişinăului. | **16.01-20.01.23** | Instruirea managerilor instituțiilor de învățământ cu modificările în legislația muncii |  |
| Acordarea asistenței metodice angajaților din cadrul subdiviziunilor DGETS și directorilor instituțiilor de învățământ general municipal | Au beneficiat de asistență metodologică **13 persoane.** | **16.01-20.01.23** | Perfecționarea competențelor profesionale |  |
| Implementarea şi pilotarea implementării **CATALOGULUI ELECTRONIC** în instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II din mun. Chişinău  | La etapa dată se administrează **157 de instituţii** ai sistemului SIME (**150 de instituţii** **de învăţământ primar, secundar**, ciclul I şi II din mun. Chişinău şi **7 instituţii Republicane**). | **16.01-20.01.23** | Comunicarea mai eficientă între instituţia de învățământ şi familie în scopul scăderii numărului de absenţe şi creşterea mediei fiecărui elev. |  |
| Implementarea sistemului informaţional **SIME** pentru instituţiile **IET** din mun. Chişinău. | La etapa dată se administrează **176 de instituţii IET** ale sistemului SIME în scopul implementării SIME în IET Se instruiesc, se consultă şi se monitorizează administratorii SIME din IET urmărind realizarea acţiunilor enumerat mai jos;* concedierea cadrelor care au plecat;
* exmatricularea copiilor plecaţi;
* introducerea copiilor nou-veniţi la grădiniţe;
* transferarea copiilor veniţi din alte grădiniţe;
* introducerea zilnică a absenţelor copiilor şi extragerea raportului final;
* completarea aspectului cantitativ al alimentaţiei copiilor.
 | **16.01-20.01.23** | Implementarea sistemului informaţional SIME pentru instituţiile IET din mun. Chişinău. |  |
| Monitorizarea funcționalității platformei online *„e- grădiniță”* | Cereri  înregistrate de la începutul anului 2023-  **695**Cereri acceptate: **276**Înmatriculați în anul 2023 - **235**Săptămâna **(16.01-20.01.23)*** Cereri înregistrate -**193**
* Cereri acceptate – **147**
* Apeluri telefonice**- 70**

Au fost soluționate **75 situații** adresate de către părinți, directori în procesul de evidentă, înmatriculare, transfer, încadrare temporară a copiilor în IÎP, atribuirea adresei în districtul IÎP în platforma [www.egradinita.md](http://www.egradinita.md) | **09.01-13.01.23** | Asigurarea regulamentară și transparentă a înscrierii copiilor în instituțiile de educație timpurie | Recepționarea și oferirea răspunsurilor la mesajele textuale de pe email-ul egradinita@pmc.md |
| **Organizarea şi desfășurarea seminarelor** | A fost desfăşurat seminarul pentru psihologii școlari: *„Aspecte specifice de evaluare și psihodiagnoză”.* | **16.01-20.01.23** | Informarea/formarea la subiect a psihologilor |  |
| Asigurarea procesului de transparenţă (postări pe pagina oficială WEB și Facebook a DGETS  | Au fost adaptate și publicate **13 postări** pe pagina **WEB a DGETS** şi **14 postări** pe pagina de **Facebook a DGETS** (de interes public pentru comunitatea educațională și civilă (informații utile, acte normative, comunicate, alte informații); **30 de imagini** prelucrate în **CANVA**.- Publicarea pe pagina WEB a DGETS [www.chisinauedu.md](http://www.chisinauedu.md) a actelor administrative de tip (Ordin, Circulare, Scrisori, Regulamente, Dispoziții)Postări pe paginile web și Facebook a instituiților de învăţământ din subordine şi pe pagina oficială a DETS de sector:**Postări/imagini, cu referire la:**Program de dezvoltare profesională**(2 postări/ imagine);**Anul Tineretului în municipiul Chișinău**(2 postări/ imagine);**În atenția directorilor instituțiilor de învățământ secundar, ciclul I și II**(2 postări/ imagine);**Sesiune de Instruire – aspecte teoretice și practice privind aplicarea corectă a legislației muncii (prima zi)**(2 postări/ imagine);**Sesiunea de instruire aspecte teoretice și practice privind aplicarea corectă a legislației muncii (a doua zi)**(2 postări/ imagine);**Formarea profesională a cadrelor manageriale din instituțiile de învățământ general a municipiului Chișinău – imperativ al calității în educație**(2 postări/ imagine);**UNICEF oferă materiale educaționale și jucării cognitive copiilor preșcolari din Moldova și colegilor lor din Ucraina**(2 postări/ imagine);**Evaluarea Calității în Învățământul General**(2 postări/ imagine);**Concursului Național de Eseuri Criminologice**(2 postări/ imagine);**Campionatul Open al municipiului Chișinău la atletism**(2 postări/ imagine);**Costul alimentației unui copil în instituțiile de învățământ preșcolar din municipiul Chișinău**(2 postări/ imagine).** | **16.01-20.01.23** | Accesul la informație și creșterea transparenței instituționale |  |

Șef adjunct

Andrei PAVALOI