**Primăria municipiului Chişinău**

**Raport săptămânal al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău**

(30.01-03.02.2023)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sarcini/ acţiuni realizate în săptămâna curentă | Indicatori de produs/rezultat | Data  realizării | Statutul (scopul) sarcinii/ acţiunii | Note |
| Transparența privind executarea bugetului lunar a instituțiilor de învățământ general municipale din subordine. | A fost sistematizată informația privind respectarea principiilor de transparență, economicitate, eficienţă și eficacitate în gestionarea resurselor financiare şi administrarea patrimoniului public, inclusiv mijloace financiare colectate prin intermediul asociațiilor părintești, de către instituțiile de învățământ. În conformitate cu prevederile dispoziției Primarului general nr. 57-d din 14 februarie 2020 se solicită afișarea tabelului privind cheltuielile instituției pentru luna Decembrie 2022, pe pagina web a Primăriei Municipiului Chișinău, rubrica Buget transparent. Din totalul de 66 de instituții de învățământ, **au prezentat** raportul financiar **64 de instituții** de învățământ municipale, dintre care **2** instituții de învățământ **IPLT PA „N. Sulac" şi IP Gimnaziul nr. 31**, raportul-tip nu corespunde în conformitate cu prevederile dispoziției Primarului general nr. 57-d din 14 februarie 2020, dat fiind faptul urmează a fi reelaborate.  Totodată, au fost notificate toate instituțiile de învățământ să prezinte raportul privind cheltuielile instituțiilor pentru luna Ianuarie 2023. | **03.02.23** | Monitorizarea expedierii informației în formatul solicitat de PMC. |  |
| Punerea în aplicare a ordinului cu privire la redeschiderea IET nr.3 sl Buiucani, str. I. Pelivan, 36/1 | A fost examinată situaţia în IET nr.3, pentru a asigura procesul educaţional şi pentru a duce evidenţa înmatriculării copiilor în baza districtului şcolar. Au fost interprinse acțiunile necesare cu privire la reconfigurarea districtelor de școlarizare pentru crearea condițiilor de acces și asigurarea înmatriculării tuturor copiilor de vârstă preșcolară în Grădinițele nr.3, 113, 143 din sec. Buiucani | **30.01-03.02.23** | Monitorizarea redeschiderii IET nr.3 |  |
| Monitorizarea valabilității  autorizațiilor sanitare pentru  funcționare, eliberate de CSP  instituțiilor de învățământ general  municipale. | Din totalul de 284 instituții din subordine care funcționează în baza autorizației sanitare valabile, pentru 155 de instituții de învățământ a fost expediat demers către CSP referitor la prelungirea autorizațiilor sanitare de funcționare. Astfel, la data de 27.01.2023, 39 instituții de învățământ din subordine au primit refuz de la ANSP, după cum urmează:  **DGETS:**  1. IP Liceul Teoretic „Olimp” decizie de refuz la solicitarea cu nr. 205606/2022 din 08.11.2022;  2. IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” solicitarea cu nr. 2095269/2022 din 30.11.2022, decizie de refuz în baza Procesului-verbal de control nr. PV-ANSP-2022-04664 din 06.12.2022;  **DETS Buiucani:**  3. Creșa-grădiniță nr. 52 decizie de refuz cu nr. C214886/2023 din 23.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C218768/2023 din 20.01.2023;  4. Creșa-grădiniță nr. 54 decizie de refuz cu nr. C214899/2023 din 13.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C218776/2023 din 20.01.2023;  5. Creșa-grădiniță nr. 85 decizie de refuz cu nr. C214913/2023 din 13.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C218783/2023 din 20.01.2023;  6. Creșa-grădiniță nr. 87 decizie de refuz cu nr. C2144922/2023 din 11.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C220628/2023 din 01.02.2023;  7. Creșa-grădiniță nr. 116 decizie de refuz cu nr. C214935/2023 din 12.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C220185/2023 din 23.01.2023;  8. Creșa-grădiniță nr. 143 decizie de refuz în baza Procesului-verbal de control nr. 06 din 10.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C220650/2023 din 01.02.2023;  9. Creșa-grădiniță nr. 158 decizie de refuz cu nr. C214948/2023 din 13.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C219743/2023 din 27.01.2023;  10. Creșa-grădiniță nr. 164 refuz la solicitarea nr. C214951/2023 din 13.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C220859/2023 din 01.02.2023;  11. Creșa-grădiniță nr. 215 decizie de refuz cu nr. C214967/2023 din 13.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C219747/2023 din 27.01.2023;  12. CEE decizie de refuz cu nr. C215027/2023 din 13.01.2023(deoarece deține autorizație funcțională);  13. LT cu Profil Real „Mihai Marinciuc” decizie de refuz în baza Procesului-verbal de control cu nr. C214983/2023 din 13.01.2023;  14. LT ”Antioh Cantemir” decizie de refuz în baza Procesului-verbal de control cu nr. C214988/2023 din 13.01.2023;  15. Creșa-grădiniță nr. 20 decizie de refuz cu  nr. C214861/2023 din 23.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. **C220834/2023** din 01.02.2023;  16. Creșa-grădiniță nr. 34 decizie de refuz cu nr. C214886/2023 din 23.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C220633/2023 din 01.02.2023;  17. Creșa-grădiniță nr. 62 decizie de refuz cu nr. C214895/2023 din 23.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. **C220848/2023** din 01.02.2023;  18. Creșa-grădiniță nr. 75 decizie de refuz cu nr. C214910/2023 din 23.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C220644/2023 din 01.02.2023;  19. Creșa-grădiniță nr. 110 decizie de refuz cu nr. C214926/2023 din 12.01.2023, s-a înaintat solicitare repetată nr. C/2023 din 02.02.2023;  **DETS Centru:**  20. Grădinița nr. 73 decizie de refuz la solicitarea cu nr. C214312/2022 din 29.12.2022 s-a înaintat solicitare repetată nr.150 din 30.01.2023;  21. Grădinița nr. 23 decizie de refuz la solicitarea cu nr. C214244/2022 din 28.12.2022;  22. Grădinița nr. 55 decizie de refuz la solicitarea cu nr. C21439/2022 din 28.12.2022, s-a primit  Proces-verbal de control nr. PV-ANSP-2023-00017 din 04.01.2023;  23. Grădinița nr. 175 decizie de refuz în baza Procesului-verbal de control nr. PV-ANSP-2023-00014 din 04.01.2023;  24. Grădinița nr. 53 decizie de refuz la solicitarea cu nr. C214119/2022 din 28.12.2022, s-a primit Proces-verbal de control nr. PV-ANSP-2023-00031 din 05.01.2023;  **DETS Rîșcani:**  25. Gimnaziul nr. 8 „Taras Şevcenco” decizie de refuz în baza Procesului-verbal de control nr. PV-ANSP-2022-02488 din 29.06.2022, s-a înaintat solicitare repetată nr. 01-15/639 din 14.12.2022;  26. Liceul Teoretic  „George Călinescu” decizie de refuz la solicitarea cu nr. 01-15/639 din 14.12.2022 , Proces-verbal de control nr. PV-ANSP-2023-00003 din 03.01.2023;  27. Grădinița nr. 37 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/663 din 28.12.2022;  28. Grădinița nr. 51 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/663 din 28.12.2022;  29. Grădinița nr. 56 decizie de refuz la solicitarea cu nr. 01-15/663 din 28.12.2022;  30. Grădinița nr. 57 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/663 din 28.12.2022;  31. Grădinița nr. 68 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/663 din 28.12.2022;  32. Grădinița nr. 74 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/663 din 28.12.2022;  33. Grădinița nr. 100 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/663 din 28.12.2022;  34. Grădinița nr. 159 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/663 din 28.12.2022;  35. Grădinița nr. 5 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/639 din 14.12.2022, Proces-verbal de control nr. PV-ANSP-2022-004931 din 29.12.2022;  36. Grădinița nr. 81 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/639 din 14.12.2022, Proces-verbal de control nr. PV-ANSP -2022-04934 din 29.12.2022;  37. Grădinița nr. 136 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/639 din 14.12.2022;  38. Grădinița nr. 150 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/639 din 14.12.2022;  39. Grădinița nr. 196 decizie de refuz la solicitarea cu  nr. 01-15/639 din 14.12.2022, Proces-verbal de control nr. PV-ANSP-2023-00002 din 03.01.2023. | 03.02.23 | Monitorizarea şi gestiunea exploatării şi reparaţiei edificiilor şi valabilitatea autorizațiilor sanitare |  |
| Organizarea și desfășurarea olimpiadei la biologie, etapa municipală | **Ordinul nr. 01/1 – 7/90 din 31.01.2023**  Au fost înscrişi 140 de participanți.   * Clasa a IX – 34 elevi * Clasa a X – 35 elevi * Clasa a XI – 34 elevi * Clasa a XII - 37 elevi | **30.01-03.02.23** | Desfăşurarea olimpiadelor, concursurilor, conferinţelor ştiinţifice ale elevilor şi profesorilor la disciplina gestionată; |  |
| Monitorizarea frecvenței copiilor în instituțiile de învățământ preşcolar din municipiul Chișinău (IET) | În **167** instituții ce prestează servicii preșcolare în municipiul Chișinău, sunt **38 084** decopii, înscrişi în **1560 de grupe.**  Frecvenţa medie în cele **167** instituţii din municipiul Chişinău, în perioada **30.01-03.02.23** a fost de **27 763 de** **copii** - ceea ce constituie **73 %**.  În subordinea DGETS sunt **140** instituții ce înmatriculează copii de vârstă preșcolară (**127** grădinițe, **5** ȘPG, **8** Complexe educaționale), cu un contingent de **32 181** copii în **1336** degrupe.  În subordinea **APL** de nivelul I sunt **27** grădinițe, cu un contingent de **5903** copii în **224** grupe.  **La data de 20.01.2023 activează 1560 de grupe la nivel de municipiu** (**oraș - 1336, suburbii - 224**) | **03.02.2023** | Accesul copiilor la educație în sistemul de educație timpurie | *Se efectuează supravegherea epidemiologică a infecțiilor respiratorii virale acute (IRVA) măsurile de profilaxie, respectând normele igienico-sanitare* |
| Monitorizarea calității produselor alimentare și alimentației copiilor prin efectuarea controalelor de către reprezentanții secțiilor alimentație în instituțiile de educație timpurie din subordinea DETS de sector | Pe parcursul săptămâniiDETS din sectoare au evaluat **22 instituții de învățământ:** **12 instituții de educație timpurie** și **10 instituții de învățământ primar secundar**  Produsele alimentare recepționate de la operatorii economici sunt de calitate bună, cu termenul de realizare valabil; probele sunt păstrate în frigider, în containere cu capac. | **30.01-03.02.23** | Alimentația copiilor cu produse de calitate;  Respectarea normei naturale și financiare | Ordinul DGETS nr. 332 din 07.03.2022 |
| Monitorizarea evoluției situației COVID-19 în instituţiile municipale de învăţământ | Monitorizarea evoluției situației COVID-19se efectuează săptămânal în 150 instituții de învățământ din municipiul Chișinău (131 de instituții de învățământ public şi 19 instituții private).  În rezultatul analizei datelor parvenite din instituțiile de învățământ din subordine, s-a constatat:  **confirmați pozitiv -** ***6 elevi***  **confirmate pozitiv – *1cadru didactic***.  **în autoizolare** – ***0 elevi***  ***0 cadre didactice***  Din personalul nedidactic și auxiliar confirmat pozitiv (inclusiv cazurile noi din ultima săptămână) sunt ***0 persoane*** *și* ***0 persoane*** aflată în autoizolare.  **Instituţii de învăţământ preşcolar**  **copii– *1 caz;***  **angajaţi** – ***0 cazuri.*** | **30.01-03.02.23** | Identificarea instituțiilor ce necesită accentuarea masurilor de profilactică. |  |
| Monitorizarea încadrării temporare a copiilor de vârstă preşcolară şi școlară cu statut de refugiat din Ucraina | În săptămâna 30.01-03.02.23 a continuat monitorizarea încadrării temporare a copiilor **de vârstă preșcolară şi școlară** cu statut de refugiat **din Ucraina**  Datele centralizate de DGETS, prezentate de către conducătorii instituțiilor de învățământ preșcolar, primar şi secundar din municipiu, arată, că, la data de **03 februarie** 2023 sunt înscriși în școlile și grădinițele din municipiu **867**  de copii refugiați din Ucraina, dintre care:  - **547 de elevi în** cadrul **a 45 de instituții de învățământ primar și secundar,** cu **2 copii** mai puţin comparativ cu **săptămâna precedentă (548)**  - **și 320 de copii înscriși** în **59** instituții de educație timpurie, *cu 7 copii mai mult, comparativ cu săptămâna precedentă (313***)** :  **Detalii:**  **Cu statut de Elev (școlarizați) - 152** (cu **2 copii mai puţin** comparativ cu săptămâna precedentă - 154)  **Elevi audienți** – **395** (cu **3 copii mai mult** comparativ cu săptămâna trecută - 392 elevi):  **Conform treptelor de școlaritate:**  *- 295 de copii frecventează ciclul primar,*  *- 233 elevi sunt încadrați la nivelul gimnazial*  *- 19 elevi la cel liceal în cadrul a 42 de instituții de învățământ primar şi secundar.*  **Din cei 546 de elevi:**  fete**: 282 ;** băieți: **265**  **Cazați în Centre** pentru refugiați **– 32 copii;**  **Cazați în Locații private – 515 copii.**  **12 copii** învață în **8 instituții** cu predarea în limba română ;  **535 de copii** învaţă în şcoli cu predarea în limba rusă.  **Monitorizare sănătate:**   * **493** copii au certificate medicale; * **469** de copii sunt vaccinați conform schemei de vârstă. | 30.01-03.02.23 | Accesul la educație a copiilor cu statut de refugiat din Ucraina | DGETS monitorizează procesul de integrare a copiilor și tinerilor ucraineni în sistemul educațional municipal și îndeamnă părinții copiilor refugiați să depună cereri de înscriere pentru copii, la școlile din circumscripția unde locuiesc |
| Monitorizarea procesului de alimentație gratuită a elevilor  din instituțiile de învăţământ primar şi secundar ciclul I şi II din municipiul Chişinău | În această săptămână procesul de alimentație cu bucate calde s-a organizat în **127 instituţii de învăţământ primar și secundar**, ciclu I şi II din municipiul Chişinău.  În *Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri”* se organizează alimentarea cu dejun la pachet în sălile de clasă, deoarece continuă lucrările de reparaţie în blocul alimentar.  inspectate - **3 instituții**   * *Gimnaziul nr.42;* * *Instituția Publică Liceul Teoretic „Traian”;* * *Instituția Publică Liceul Teoretic „Nicolae Sulac".*   **În cadrul vizitei de monitorizare s-a constatat următoarele:**   * în toate instituţiile vizitate sunt prezente actele normative cu privire la procesul de organizare a alimentației elevilor, perfectate corect, cu înscrierea până la data verificării; * se respectă meniul zilnic cu meniul model pentru 10 zile coordonat cu CSP; * produsele alimentare sunt recepţionate corect, proaspete şi calitative pentru alimentarea elevilor; * elevii se alimentează cu fructe şi legume autohtone, de sezon; * sunt create comisiile de triere, în întreaga componenţă fiind responsabili de calitatea produselor recepţionate până la calitatea produsului finit; * blocurile alimentare din cadrul instituţiilor de învăţământ sunt dotate cu cantitatea necesară de instalaţii de spălare şi dezinfecţie a mâinilor.   **Totodată, aduc la cunoştinţă că în instituțiile de învăţământ general din municipiul Chişinău continuă organizarea procesului de alimentaţie gratuită a copiilor/elevilor din familii refugiate total – 548 copii/ elevi.** | **30.01-03.02.23** | Asigurarea unui regim sănătos şi activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din municipiu | Ordinul DGETS, nr. 01/1-7/9 din 03.01.2023. |
| Monitorizarea procesului educaţional în instituțiile de învățământ extrașcolar | *În* ***14 instituții*** *de învățământ extrașcolar activează:*  ***443 de cadre didactice angajate****;*  ***13558 de elevi*** *înscriși în* ***1071 de cercuri***  Comparativ cu săptămâna precedentă numărul copiilor înscriși în cercuri a crescut cu **7 participanţi**, însă numărul cercurilor a scăzut cu **6 cercuri**. La moment, instituțiile se confruntă cu un deficit de cadre didactice, sunt  **1066** de ore vacante.  **214 copii ale familiilor refugiate, sunt înscriși în cercuri,** dintre care **88** sunt înscriși în Centrulorășenesc al tinerilor naturaliști, unde de la 01 septembrie a fost lansat proiectul GREEN GAITE for Ucraina, care se realizează cu suportul Organizației internaționale UNFPA.  Astfel în această săptămână din numărul total de copii din instituțiile de învățământ extrașcolar  **900** de copiiau participat la diferite activități din afara orelor de cerc, în creștere cu **557** de copii față de săptămâna precedentă.  Au fost desfășurate *–* ***25 de activități,***cele mai relevante sunt :   1. *Examen la centuri în cadrul cercului de taekwondo, grupa mică* 2. *Cupa CMTT la Turism Montan etapa II;* 3. *Seminar teoretico-practic „ Istoria revăzută prin arta minaturală. Lumea machetelor”;* 4. *Proiectul ,,Creșterea sprijinului acordat copiilor și părinților refugiați prin implementarea măsurilor integrate de educație, consiliere psihologică și socială" organizat de CCF și Plan International;* 5. *Participarea la activitatea „Abilități de viață pentru adolescenți” organizată de Asociația Obștească „Copil, Comunitate, Familiie Moldova” în cadrul proiectului „Creșterea sprijinului acordat copiilor și părinților refugiați prin implimentarea măsurilor integrate de educație, consiliere psihologică și socială”* 6. *Participare la deschiderea oficială a expoziției-târg naționale de servicii și mărfuri autohtone, ediția a XX-a, organizat de CIE „MOLDEXPO”.* 7. *Distribuirea a 60 de geci toamnă-iarnă pentru copiii refugiați și din familii vulnerabile din partea World Vision, in parteneriat cu AO ”Programul Educațional ”Pas cu Pas”, implementat de AO ”Budești - CASA PĂRINTEASCĂ”;*   ***În această săptămână, suplimentar la orele de cerc****,* ***copiii cu statut de refugiat au participat la toate activități desfășurate de către instituțiile extrașcolare în calitate de participanți sau spectatori.*** | **30.01-03.02.23** | Implementarea politicilor publice eficiente în colaborare cu MEC şi cu instituțiile de învățământ extrașcolar |  |
| Monitorizarea procesului de dezăpezire a terenului aferent și celui adiacent, precum și curățarea  streșinilor de țurțurii de gheață de  pe teritoriul instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău. | **DETS Botanica:**  Instituțiile sunt dotate cu material antiderapant necesar: nisip, sare, precum și utilaj pentru deszăpezire.  **DETS Buiucani:**  DETS Buiucani a asigurat 41 instituții de învățământ din subordine cu câte 10 saci de nisip, pentru folosire pe căile de acces și prelucrarea suprafețelor lunecoase, ninsori și polei. In zilele cu polei și zăpadă, căile de acces au fost curățate.  **DETS Centru:**  Toate instituțiile sunt asigurate cu mijloace de deszăpezire (lopeți, mături). În cazul necesităților suplimentare, în anul 2023, vor mai fi achiziționate bunuri în acest sens.  Totodată, în baza contractului Nr. 33-22/B din 12.09.2022, au fost achiziționate și livrate după necesitate 2600 kg nisip și 2650 kg sare pentru toate instituțiile din subordine.  **DETS Ciocana:**  Toate instituțiile sunt asigurate cu mijloace de deszăpezire (lopeți, mături). A fost achiziționat material antiderapant:  1. Sare - 3700 kg;  2. Nisip - 9870 kg.  **DETS Rîșcani:**  În vederea diminuării riscurilor, siguranța copiilor și adulților din incinta instituțiilor de învățământ, DETS Rîșcani a asigurat instituțiile cu material antiderapant:  1. Nisip - 17479 kg în sumă de 12751,50 lei;  2. Sare tehnică - 4545 kg în sumă de 18898,40 lei.  Toate instituțiile sunt asigurate cu inventar pentru perioada rece a anului (lopeți, mături). | **30.01-03.02.23** | Asigurarea cu antiderapant. Prelucrarea suprafețelor  lunecoase pentru  evitarea accidentelor. |  |
| Conservarea agentului termic, funcționalitatea sistemelor termice și de apeduct în instituțiile de învățământ din subordine, monitorizarea procesului de livrare a agentului termic. | **DETS Botanica:**  Toate instituțiile de învățământ primar și secundar, extrașcolar din subordine dispun de agent termic.  **DETS Buiucani:**  Toate 25 IET, 14 instituții de învățământ primar și secundar (inclusiv căminul nr. 2 a LIMPS) și 2 centre extrașcolare sunt conectate la agentul termic. Instalațiile de încălzire funcționează în regim minim (în scopul reducerii consumului și economisirii agentului termic) .  **DETS Centru:**  Toate 23 grădinițe din subordinea DETS sectorul Centru sunt conectate la agentul Termic din data de 19-20 octombrie 2022. Din 22 instituții preuniversitare și extrașcolare din sectorul Centru sunt conectate la agentul termic toate 22 instituții din sector.Monitorizarea procesului de livrare agentului termic în instituțiile de învățământ se execută permanent. Pe parcursul săptămânii curente nu au fost situații de avariere a sistemelor termice și apeduct.  **DETS Ciocana:**  Toate instituțiile de învățământ sunt conectatela sursa agentului termic.  **DETS Rîșcani:**  Toate instituțiile deînvățământ din subordine sunt conectate la agentul termic. Pe parcursul perioadei de raportare situații ieșite din comun la acest capitol nu s-au atestat. În contextul conservării resurselor energetice, în dependență de temperatura aerului, se recurge la deconectarea sau diminuarea agentului termic în afara orelor de curs, pe timp de noapte și la zilele de odihnă. | **03.02.2023** | Monitorizarea procesului de livrare a agentului termic. |  |
| Desfășurarea procesului de salubrizare de toamnă în municipiul Chişinău conform Dispoziției Primarului General nr.410-d din 09.09.2022, ordinul DGETS nr. 1285 din 19.09.2022. | **DGETS:**  **Evacuarea frunzișului:**   * s-a evacuat frunziș - 7 rute; * s-a stocat frunziș - 3 rute.   **Instituțiile sunt salubrizate, frunzișul este stocat apoi evacuat. Totodată sunt instituții, care fac compost.**  **Defrișarea/curățarea arborilor uscați:**   * s-au defrișat arbori - 7 bucăți, * s-au curățat arbori - 30 bucăți, * s-au curățat arbuști - 65 bucăți.   **DETS Botanica:**  **Evacuarea frunzișului:**  Tot frunzișul de pe teritoriul aferent și adiacent instituțiilor din subordinea DETS Botanica a fost evacuat.  **Defrișarea/curățarea arborilor uscați:**  Defrișări și curățări a arborilor în instituțiile din subordine nu s-au efectuat.  **DETS Buiucani:**  Au fost inspectate 13 instituții de învățământ din subordine: *IET nr. 3, 52, 62, 110, 119, 143, 157, 166, Gimnaziul nr. 51 Vatra, LT ”M. Marinciuc”, LT ”A. Cantemir”, CCT, CEE.*  **Evacuarea frunzișului:**  Pe parcursul săptămânii a fost evacuată 1 rută de frunziș și gunoi menajer din cadrul IET nr. 164.  **Defrișarea/curățarea arborilor uscați:**  ÎM ”Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” nu au executat lucrări de tăieri pe parcursul săptămânii curente în cadrul instituțiilor subordonate.  **DETS Centru:**  Au fost inspectate **5 instituții de educație timpurie**: *IET nr. 12, 23, 53, 59, 226*; **4 instituții preuniversitare**: *LT „T. Maiorescu”, LT „V. Lupu”, Complexul educațional „STEAM”, școala auxiliară nr. 5*, în vederea monitorizării salubrizării teritoriilor aferente și adiacente. În urma controalelor s-a atestat faptul că teritoriile sunt menținute în ordine.  **Evacuarea frunzișului:**  Tot frunzișul de pe teritoriul aferent și adiacent instituțiilor din sectorul Centru au fost evacuate.  **Defrișarea/curățarea arborilor uscați:**  Urmează a fi executate lucrările de defrișare a arborilor din cadrul a 16 instituții din subordine.Pentru tăierea și curățarea copacilor în instituțiile subordonate DETS sectorul Centru de către Agenție de mediu a fost eliberată autorizație cu  nr. P - 2399/2022 din 07.06.2022, care este valabilă până la data de 06.06.2023. **Nu au fost executate lucrări de tăieri pe parcursul săptămânii curente în cadrul instituțiilor subordonate.**  **DETS Ciocana:**  **Evacuarea frunzișului:**   * participanți la salubrizare - 38 angajați; * teren aferent salubrizat - 2260 m2; * teren adiacent salubrizat - 900 m2; * au fost inspectate - 6 instituții; * evacuarea gunoiului menajer - 1 rută, *Şcoala primară nr.95.*   **Defrișarea/curățarea arborilor uscați:**  ÎM ”Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” nu au executat lucrări de tăieri pe parcursul săptămânii curente în cadrul instituțiilor subordonate.  **DETS Rîșcani:**  Au fost inspectate - 7 instituții: *IET nr.100, 108, 196, LT ,,Mihail Lomonosov”, LT”G. Călinescu” (blocul liceului și blocul primar), LT,,V. Levschi” , Școala auxiliară nr.6*, în care se întreprind acțiuni de amenajare, salubrizare a teritoriilor adiacente. Teritoriile sunt curate și amenajate, gunoi stocat în instituțiile verificate nu este.  **Defrișarea/curățarea arborilor uscați:**  În urma inventarierii repetate a copacilor și crengilor uscate de pe teritoriile instituțiilor de învățământ din subordine, a fost înaintat demers către ÎM „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, a municipiului Chișinău, solicitarea nr.01-15/666 din 29.12.2022. Lucrările de defrișare în instituțiile de învățământ din subordine nu se desfășoară, deoarece nu avem autorizații de defrișare și curățare a arborilor.  **Evacuarea frunzișului:**  În perioada de referință fost evacuat gunoiul stocat din IET nr.136 (1 rută).  De pe teritoriile instituțiilor de învățământ din subordine este evacuat tot frunzișul. | **30.01-03.02.23** | Monitorizarea acțiunilor de salubrizare a teritoriului aferent şi adiacent a instituțiilor de învățământ din subordine |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Monitorizarea executării lucrărilor de reparaţie în instituțiile municipale de învățământ din subordine, conform Foii de Titlu, anul 2022 (decizia CMC nr. 12/1 din 21.12.2021 | Alocate pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învăţământ general municipale **169 mln 450 mii lei**, cu **39 mln 961 mii lei mai mult**, comparativ cu anul 2021.  **Din totalul de 195 instituții incluse pentru reparații (inclusiv lucrări proiectare):**  **187 instituții** lucrările sunt finalizate   1. **instituție** lucrările sunt în proces de lucru 2. **instituție** alocațiile redirecționate (*IET 56*)   **1 instituție** *contractul semnat şi se așteaptă inițierea lucrărilor* (Liceul Teoretic ”Waldorf”)  **2 instituții** lucrări sistate/ contestate (*Gimnaziul 6 şi Gimnaziul nr.52*) | **03.02.2023** | Asigurarea condiţiilor conforme de activitate a instituţiilor de învăţământ general în noul an şcolar 2022-2023 | *Decizia CMC nr. 14/1 din 21.12.2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2022 în lectura a doua”* |
| Realizarea proiectelor mari în derulare, anul 2022, 2023 | **Raport de progres:**  **Botanica**   1. **LT „Elena Alistar” –** Construcţia anexei la blocul alimentar. **În proces de lucru. Executate lucrări - 66 % .** 2. **LT „Iulia Hașdeu” –** Construcţia blocului alimentar şi a blocului claselor primare. **Executate lucrări - 15 % (**pentru realizarea acestor lucrări Primăria a alocat în anul 2022 suma de 7000,0 mii lei. Suma totală a proiectului constituie 60347,4 mii lei.  Noul bloc al Liceul Teoretic ,,Iulia Hașdeu” ar urma să fie finalizat în termen de doi ani.   **Ciocana**    *Au fost planificate lucrări-* ***30 instituții***  *Lucrările sunt finalizate -* ***30 instituții*** *-* ***100%***  Evaluarea instituțiilor de învățământ general, la capitolul reparații capitale – FT-2023  **1.1.** Calcularea sumei estimative pentru 30 instituții de învățământ – **13 150, 00 mii lei**  **Buiucani**  - Reparații capitale pentru redeschiderea grădinițelor noi **nr. 3 și 18**  **IET nr. 3** (5 grupe, 100 copii). În proces de lucru. Realizate **99%** din volumul lucrărilor de reparații.  **Situaţia la zi *(au rămas de realizat):***  - Efectuarea lucrărilor de amenajare a teritoriului din curte - **99%;**  - Construcția gardului din beton și metal - **99%.**  Mobilierul și utilajul tehnologic este instalat (100%), iar inventarul moale și vesela sunt livrate în instituție**.**  **IET nr.18** agentul economic SRL ”Unicons” AI a finalizat lucrările de reparații şi se preconizează redeschiderea instituției.  ***Gimnaziul nr. 52 -*** Procedura de achiziție a lucrărilor de reparație este în proces de evaluare.  ***LT ”N. Levițchi”* -**  **90%.** ( construcţia gardului)  **Râşcani**  - Lucrări de reconstrucție capitală a :  **1. IET nr.28**:   * **(Etapa II)** ***15000,00 lei*** - *Realizat - 70 % - 95%*   **2. IET nr.108**  **Fațada, teren sportiv, echipament -2227589,41lei.**  *Realizat - 77% -80%*  **Centru**  **1.Complexul Educațional Gimnaziul-Grădiniță ”STEAM”.**  Lucrările de reparație în blocul B (str.Gh. Cașu, 10) în sala de mese, în galeria instituției și la etajele 1, 2, 3 și 4 sunt finisate - ***100%***    **2.IET nr 125:** construcția unei anexe -30% .  La data de 22.11.2022 a avut loc semnarea Contractului nr.37/L, privind executarea lucrărilor de construcție a unei anexe pentru redeschiderea a 3 grupe de copii. Lucrările de construcție au început la data de 21.12.2022.  **La moment a fost săpată groapa pentru fundament, turnat primul strat de fundament, se lucrează la instalarea armaturii.**  Termenul executării lucrărilor este anul 2023.    **3.Liceul Teoretic ”Vasile Lupu”-** extinderea școlii.  În scopul deschiderii a 3 grupe de copii, actualmente, se desfășoară lucrările de reparație pe interior și construcția pavilioanelor în curte,***gradul de executare fiind - 80%.*** | **03.02.2023** | Satisfacerea ofertei părinților |  |
| Monitorizarea și evidența tinerilor specialiști angajați prin repartizarea MEC | Pentru anul de studii 2022-2023 DGETS a solicitat de la MEC **509 tineri specialiști**  **Repartizați de MEC pentru DGETS 240** de tineri specialiști  **La data de 20.01.23 angajați în sistem - 117 Tineri Specialişti** inclusiv:  **- 28** în instituțiile de învăţământ preşcolar;  **- 89** în instituțiile de învățământ primar/secundar, ciclul I și ciclul II | **03.02.2023** | Completarea efectivului de personal,conform unităților de state disponibile |  |
|  |  |  |  |  |
| Raportarea privind funcțiile vacante în instituțiile de învățământ general | Total **401,25 de funcții** vacante,   * **278,25** în instituțiile de educație preșcolară, * **123,0**  în instituțiile de învățământ primar/secundar, ciclul I și ciclul II * **Posturi nedidactice** – total **280,25** funcții vacante. | **03.02.2023** | Accesul la informație |  |
| Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiei de director al instituțiilor de învățământ general din municipiul Chișinău. | **A fost desfăşurată etapa a-III-a şi a-IV-a** a concursului pentru ocuparea funcției de director a ***IPLT „ L. Deleanu” .***  Au mai fost iniţiate 20 de concursuri. | **23.01-27.01.23** | Completarea efectivului de personal, conform unităților de state disponibile |  |
| Acordarea asistenței metodice conducătorilor instituții de învățământ general pe segment de resurse umane | Au fost acordate 98 de asistențe metodice. | **30.01-03.02.23** | Perfecționarea competențelor profesionale |  |
| Implementarea şi pilotarea implementării **CATALOGULUI ELECTRONIC** în instituţiile de învăţământ primar şi secundar, ciclul I şi II din mun. Chişinău | La etapa dată se administrează **157 de instituţii** ai sistemului SIME (**150 de instituţii** **de învăţământ primar, secundar**, ciclul I şi II din mun. Chişinău şi **7 instituţii Republicane**). | 30.01-03.02.23 | Comunicarea mai eficientă între instituţia de învățământ şi familie în scopul scăderii numărului de absenţe şi creşterea mediei fiecărui elev. |  |
| Implementarea sistemului informaţional **SIME** pentru instituţiile **IET** din mun. Chişinău. | La etapa dată se administrează **176 de instituţii IET** ale sistemului SIME în scopul implementării SIME în IET Se instruiesc, se consultă şi se monitorizează administratorii SIME din IET urmărind realizarea acţiunilor enumerat mai jos;   * concedierea cadrelor care au plecat; * exmatricularea copiilor plecaţi; * introducerea copiilor nou-veniţi la grădiniţe; * transferarea copiilor veniţi din alte grădiniţe; * introducerea zilnică a absenţelor copiilor şi extragerea raportului final; * completarea aspectului cantitativ al alimentaţiei copiilor. | 30.01-03.02.23 | Implementarea sistemului informaţional SIME pentru instituţiile IET din mun. Chişinău. |  |
| Consultarea/ audierea părinților, personalului de conducere/ Examinarea sesizărilor telefonice | **Consultarea părinților privind:**   * asigurarea continuității învățământului secundar, ciclul II; * condițiile de transfer al unei eleve din ciclul liceal; * condițiile de susținere a examenelor de absolvire a gimnaziului în regim externat; * transferul unui elev din clasa I din IPLTPA „I. D. Aldea-Teodorovici” în IPLT „L. Deleanu” din cauza schimbării locului de trai. * transferul unui elev din clasa a VII-a în altă școală din cauza neadaptării în colectivul de elevi (Gimnaziul cu profil de arte „I.Luca Caragiale”. * accesul părintelui (tatălui) la școală în caz de divorț, domiciliul fiind stabilit cu mama; * transferul a doi elevi din clasa I și II-a din Dondușeni în IPLT „P. Zadnipru”.   **Examinarea sesizărilor telefonice:**   * transferul unei eleve, clasa a VIII-a din s. Prepelița, r-nul Dondușeni la Gimnaziul „A.Păunescu”; * relația profesor-elev în IPLT „Alexandru cel Bun” privind comunicarea defectuoasă a profesoarei de istorie în clasa a V-a „B”. Acțiuni: explicații petiționarului, discuții cu directorul. * transferul unui elev din clasa a II-a din s. Drăsliceni, la LT „M.Sadoveanu”. * Identificarea instituției și a districtului școlar, conform adresei solicitate de petiționar Alba-Iulia 77/19. * relația diriginte-elev, elev-elev în IPLT „L. Deleanu”.   **Acordarea asistenței metodice personalului de conducere privind:**   * realizarea procedurii de eliberare a dosarului personal al elevului în cazul plecării peste hotare (CE „Hulboaca”); * exmatricularea unui elev din clasa a IX-a, având dovada că își face studiile peste hotare (IPLT „G.Asachi”), * elaborarea raportului de activitate a instituției și a cadrelor de conducere IPLT „Waldorf”. | **30.01-03.02.23** | Respectarea accesului la informație a cetățenilor.  Reducerea numărului petițiilor.    Asigurarea școlarizării copiilor. |  |
| Monitorizarea funcționalității platformei online *„e- grădiniță”* | Cereri  înregistrate de la începutul anului 2023-  **1300**  Cereri acceptate: **977**  Înmatriculați în anul 2023 - **420**  Săptămâna **(30.01-03.02.23)**   * Cereri înregistrate -**199** * Cereri acceptate – **180** * Apeluri telefonice**- 100**   Au fost soluționate **23 de situații** adresate de către părinți, directori în procesul de evidentă, înmatriculare, transfer, încadrare temporară a copiilor în IÎP, atribuirea adresei în districtul IÎP în platforma [www.egradinita.md](http://www.egradinita.md). | **30.01-03.02.23** | Asigurarea regulamentară și transparentă a înscrierii copiilor în instituțiile de educație timpurie | Recepționarea și oferirea răspunsurilor la mesajele textuale de pe email-ul egradinita@pmc.md |
| Atelier de lucru pentru părinții elevilor cu CES absolvenți cu genericul „Orientarea profesională și ghidarea în carieră a elevilor cu CES absolvenți”. | Au participat 22 de cadre didactice de sprijin şi părinţi. | **02.02.2023** | Informarea/formarea la subiect a cadrelor didactice de sprijin |  |
| Evaluare, consiliere, remediere psihologică şi asistenţă logopedică | Au fost consiliate 80 de persoane şi s-au desfăşurat 99 de şedinţe. | **30.01-03.02.23** | Dezvoltarea vorbirii copiilor în raport cu vârsta biologică. Profilaxia tulburărilor de limbaj, comunicarea, remedierea, ameliorarea tulburărilor de limbaj și comunicare, pentru integrarea socio-școlară reușită. | Determinarea stilului educațional și elaborarea planului de intervenție sistemică |
| Cartografierea familiilor cu trei şi mai mulţi copii. | **Procesarea a 5 dosare** pentru luna ianuarie cu privire la cartografierea familiilor cu 3 și mai mulți copii în IÎP din sectoarele orașului Chișinău. | 30.01-03.02.23 | Expedierea demersului Direcţiei Generale Asistenţă Medicală și Socială a Consiliului municipal Chişinău |  |
| Asigurarea procesului de transparenţă (postări pe pagina oficială WEB și Facebook a DGETS | Au fost adaptate și publicate **7 postări** pe pagina **WEB a DGETS** şi **10 postări** pe pagina de **Facebook a DGETS** (de interes public pentru comunitatea educațională și civilă (informații utile, acte normative, comunicate, alte informații); **60 de imagini** prelucrate în **CANVA**.  - Publicarea pe pagina WEB a DGETS [www.chisinauedu.md](http://www.chisinauedu.md) a actelor administrative de tip (Ordin, Circulare, Scrisori, Regulamente, Dispoziții)  Postări pe paginile web și Facebook a instituiților de învăţământ din subordine şi pe pagina oficială a DETS de sector:  **Postări/imagini, cu referire la:** Ziua Internațională de comemorare a Victimelor Holocaustului **(2 postări/ imagine);** TurneulInternațional la lupte libere în memoria lui Tudor Jubîrcu, Maestrul în Sport, Antrenor Emerit al Republicii Moldova **(2 postări/ imagine);** În atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ general **(2 postări/ imagine);** Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală **(2 postări/ imagine);** Ședință comună de lucru DGETS și DTSA  1. **postări/ imagine);**  Seminarul instructiv-metodic pentru administratorii platformei SAPD, sesiunea de bacalaureat 2023(2 postări/ imagine);Ședința de totalizare a Programului municipal de granturi pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă din municipiul Chișinău, ediția 2022(2 postări/ imagine).  * **Buiucani - 25 postări** * **Centru -31 postări.** * **Ciocana-44 postări.** * **Râşcani – 34 postări.** | **30.01-03.02.23** | Accesul la informație și creșterea transparenței instituționale |  |

Șef adjunct

Andrei PAVALOI